## 프로그램목록
STYLE24 온라인몰 신규 구축 | [23 empty] | 2020-10-13
No | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 프로그램 ID | 프로그램명 |  |  | 프로그램 URL | CRUD | 난이도 | 기획 |  | 디자인 |  | 퍼블 |  | 관리자 | 작업자 | 개발 시작예정 | 개발 완료예정 | 개발 실제시작 | 개발 실제완료 | 테스트 완료일 | 비고 | 전체본수 | 완료본수 | 미완료본수 | 완료예정월 | 실제완료월 | 지연일수
[11 empty] | 예상일 | 완료일 | 예상일 | 완료일 | 예상일 | 완료일
1 | 어드민 | 상품 | 기준관리 | A1004 | 시즌관리 |  |  | /display/brand/season/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
2 |  |  |  | A1001 | 품목관리 |  |  | /goods/itemkind/list/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
3 |  |  |  | A1002 | 색상관리 |  |  | /goods/color/list/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
4 |  |  |  | A1003 | 정보고시관리 |  |  | /goods/notiInfo/list/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
5 |  |  | 상품관리 | A2001 | 상품목록 |  |  | /goods/list/form | CRUD | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
6 |  |  |  | A2001 | 상품목록 > 상품정보일괄변경 |  |  | /goods/list/form | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
7 |  |  |  | A2001 | 상품목록 > 상품등록/상세 팝업 |  |  | /goods/detail/form | CRUD | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
8 |  |  |  | A2001 | 상품목록 > 상품컬러등록 팝업 |  |  | /goods/color/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
9 |  |  |  | A2001 | 상품목록 > 상품이미지조회 팝업 |  |  | /goods/image/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
10 |  |  |  | A2002 | 사이즈별재고현황 |  |  | /stock/sizeStock/list/form | CRUD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
11 |  |  |  | A2007 | 가격변경승인관리 |  |  | /goods/price/confirm/list/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
12 |  |  |  | A2005 | 타이틀예약관리 |  |  | /goods/tnm/list/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
13 |  |  |  | A2005 | 타이틀예관리 > 타이틀예약등록 |  |  | /goods/rsvt/tnm/list/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
14 |  |  |  | A2006 | 상품품목변경관리 |  |  | /goods/itemkind/change/list/form | RU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
15 |  |  |  | A2001 | 상품추가 팝업 |  |  | /goods/list/popup/form | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
16 |  |  |  | A2004 | 상품동영상관리 |  |  | /goods/video/list/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
17 |  |  |  | A2003 | 상품대량등록 |  |  | /goods/mass/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
18 |  |  |  | A2003 | 상품대량등록 > 입점상품등록 |  |  | /goods/mass/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
19 |  |  |  | A2003 | 상품대량등록 > ERP상품연동로그 |  |  | /goods/mass/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
20 |  |  |  | A2008 | 상품입출고 관리(플라잉타이거) |  |  | /goods/storeRelease/list/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
21 |  |  |  | A2009 | 바코드출력(플라잉타이거) |  |  | /goods/barcodePrint/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
22 |  | 전시 | 전시관리 | B1001 | 품목카테고리매핑관리 |  |  | /display/itemkindCategory/list/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
23 |  |  |  | B1002 | 카테고리관리 |  |  | /display/category/list/form | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
24 |  |  |  | B1003 | 상품별 카테고리전시관리 |  |  | /display/goods/category/list/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
25 |  |  |  | B1003 | 상품별 카테고리전시관리 > 전시저장 |  |  | /display/goods/category/save | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
26 |  |  |  | B1003 | 상품별 카테고리전시관리 > 전시삭제 |  |  | /display/goods/category/delete | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
27 |  |  |  | B1004 | 카테고리별 상품전시관리 |  |  | /display/category/goods/list/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
28 |  |  |  | B1004 | 카테고리별 상품전시관리 > 상품이동 |  |  | /display/category/goods/move | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
29 |  |  |  | B1004 | 카테고리별 상품전시관리 > 상품복사 |  |  | /display/category/goods/copy | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
30 |  |  |  | B1004 | 카테고리별 상품전시관리 > 상품추가 |  |  | /display/goods/category/save | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
31 |  |  |  | B1004 | 카테고리별 상품전시관리 > 순서변경 |  |  | /display/goods/dispord/change/popup/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
32 |  |  |  | B1004 | 카테고리별 상품전시관리 > 선택상품위로 |  |  | /display//category/goods/dispord/updown | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
33 |  |  |  | B1004 | 카테고리 조회팝업 |  |  | /display/category/popup/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
34 |  |  |  | B1005 | 메인전시관리 |  |  | /display/main/list/form/ | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
35 |  |  |  | B1006 | 팝업관리 |  |  | /display/popup/list/form/ | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
36 |  |  |  | B1008 | 룩북관리 |  |  | /display/lookbook/list/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
37 |  |  |  | B1009 | 동영상관리 |  |  | /display/video/list/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
38 |  |  |  | B1010 | 인스타그램관리 |  |  | /display/instagram/list/from | CRUD | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
39 |  |  |  | B1007 | 검색키워드관리 |  |  | /display/keyword/list/form/ | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
40 |  | 회원/마케팅 | 회원관리 | D1001 | 활동회원목록 |  |  | /customer/active/list/form | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
41 |  |  |  | D1002 | 탈퇴회원목록 |  |  | /customer/secede/list/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
42 |  |  |  | D1003 | 휴면회원목록 |  |  | /customer/dormant/list/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
43 |  |  |  | D1001 | 회원상세 > 기본정보 |  |  | /customer/detail/form | RU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
44 |  |  |  | D1001 | 회원상세 > 주문내역 |  |  | /customer/detail/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
45 |  |  |  | D1001 | 회원상세 > 배송지 |  |  | /customer/detail/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
46 |  |  |  | D1001 | 회원상세 > 쿠폰내역 |  |  | /customer/detail/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
47 |  |  |  | D1001 | 회원상세 > 포인트내역 |  |  | /customer/detail/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
48 |  |  |  | D1001 | 회원상세 > 상품평내역 |  |  | /customer/detail/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
49 |  |  |  | D1001 | 회원상세 > 상담내역 |  |  | /customer/detail/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
50 |  |  |  | D1001 | 회원상세 > 접촉이력 |  |  | /customer/detail/form | CR | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
51 |  |  |  | D1001 | 우편번호찾기 팝업 |  |  | /customer/post/find/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
52 |  |  |  |  | 회원상세 > 회원등급변경이력 |  |  | /customer/detail/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
53 |  |  | 상담관리 | D2001 | 일대일문의관리 |  |  | /customer/onetoone/ask/list/form | CRUD | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
54 |  |  |  | D2001 | 일대일문의관리 > 상세 팝업 |  |  | /customer/onetoone/ask/detail/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
55 |  |  |  |  | LMS 팝업 |  |  | /customer/lms/popup/form | CR | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
56 |  |  | 마케팅 | D3001 | 기획전관리 |  |  | /marketing/plan/list/form | CRUD | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
57 |  |  |  | D3001 | 기획전 관리 > 웹 수정/등록 팝업 화면 |  |  | /marketing/plan/webdetail/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
58 |  |  |  | D3001 | 기획전 관리 > 웹 수정/등록 팝업 화면 > 기획전 복사 |  |  | /marketing/plan/corner/copy/list/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
59 |  |  |  | D3001 | 기획전 관리 > 기획전 관리 팝업 |  |  | /marketing/plan/corner/list/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
60 |  |  |  | D3001 | 기획전 관리 > 기획전 관리 팝업 > 코너 복사 |  |  | /marketing/plan/corner/copy/list/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
61 |  |  |  | D3001 | 기획전 관리 > 기획전 관리 팝업 > 코너 상품 |  |  | /marketing/plan/conner/list/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
62 |  |  |  | D3001 | 기획전 조회 팝업 |  |  | /marketing/plan/list/popup | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
63 |  |  |  | D3002 | 상품평관리 |  |  | /marketing/review/list/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
64 |  |  |  | D3002 | 상품평관리 > 상품평 상세 수정 |  |  | /marketing/review/detail/form | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
65 |  |  |  | D3003 | 포인트관리 |  |  | /marketing/point/list/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
66 |  |  |  | D3003 | 포인트 등록/상세 팝업 |  |  | /marketing/point/ detail/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
67 |  |  |  | D3004 | 쿠폰관리 > 목록 |  |  | /marketing/coupon/list/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
68 |  |  |  | D3004 | 쿠폰관리 > 쿠폰 등록 팝업 |  |  | /marketing/coupon/popup/form | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
69 |  |  |  | D3004 | 쿠폰관리 > 쿠폰 등록 팝업 > 적용상품 |  |  | /marketing/coupon/popup/list | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
70 |  |  |  | D3004 | 쿠폰관리 > 쿠폰 등록 팝업 > 발급받은회원목록팝업 |  |  | /marketing/coupon/pubCust/popup/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
71 |  |  |  | D3004 | 쿠폰관리 > 쿠폰 등록 팝업 > 쿠폰발행팝업 |  |  | /marketing/coupon/cpnPub/popup/form | CRUD | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
72 |  |  |  | D3004 | 쿠폰관리 > 등록 |  |  | /marketing/coupon/popup/form | CR | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
73 |  |  |  | D3004 | 쿠폰관리 > 상세/수정 |  |  |  | RU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
74 |  |  |  | D3006 | 소셜쇼핑관리 |  |  | /marketing/socialshopping/list/Form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
75 |  |  |  | D3007 | POLL관리 |  |  | /marketing/poll/list/Form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
76 |  |  |  | D3005 | 무이자할부카드관리 |  |  | /marketing/card/interest/list/form | CR | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
77 |  |  |  | D3008 | 마케팅스크립트 |  |  | /marketing/script/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
78 |  | 주문/배송 | 주문관리 | C1001 | 주문목록 |  |  | /order/list/form | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
79 |  |  |  |  | 주문목록 > 엑셀조회 |  |  | /order/excel/search | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
80 |  |  |  |  | 주문목록 > 엑셀다운로드 |  |  | /order/excel/list | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
81 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 주문내역 |  |  | /order/detail/list | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
82 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 변경내역 > 주문변경요청내역 |  |  | /order/change/request/list | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
83 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 변경내역 > 송장/출고처내역 |  |  | /order/invoice/list | CR | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
84 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 변경내역 > 송장/출고처내역 > 주문상품 상세 변경 이력 팝업 |  |  | /order/detail/change/hst/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
85 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 변경내역 > 주문요청 관리자메모 |  |  | /order/admin/memo/list | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
86 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 변경내역 > 주문요청 관리자메모 > 메모등록 팝업 |  |  | /order/detail/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
87 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 결제내역 > 결제 기본정보 |  |  | /order/detail/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
88 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 결제내역 > 결제 기본정보 > 취소요청 팝업(취소처리:PG연동) |  |  | /order/cancel/request/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
89 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 결제내역 > 결제 기본정보 > 반품요청 팝업 |  |  | /order/return/request/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
90 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 결제내역 > 결제 상세정보 |  |  | /order/payment/detail/info/list | RU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
91 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 결제내역 > 배송비 정보 |  |  | /order/payment/delivery/info/lis | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
92 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 결제내역 > 환불정보 |  |  | /order/payment/refund/info/list | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
93 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 배송 > 배송지 정보(배송 정보 수정) |  |  | /order/detail/form | RU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
94 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 배송 > 상품별 배송정보 |  |  | /order/deliver/goods/list | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
95 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 할인/적립 > 쿠폰 내역 |  |  | /order/discount/coupon/list | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
96 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 할인/적립 > 마일리지 내역 |  |  | /order/discount/point/list | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
97 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 반품/교환 > 주문상품 정보 |  |  | /order/return/goods/list | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
98 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 반품/교환 > 반품/교환 정보 |  |  | /order/return/info/list | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
99 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 반품/교환 > 회수지 정보 |  |  | /order/return/addr/info/list | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
100 |  |  |  |  | 주문정보상세 > 상담내역 |  |  | /order/memo/list | CRD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
101 |  |  |  |  | 결제생성 |  |  | /order/create | CRUD | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
102 |  |  |  | C1002 | 입점업체미발주목록 |  |  | /order/seller/unorder/list/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
103 |  |  | 배송관리 | C2001 | 배송목록(배송지연목록포함) |  |  | /delivery/list/form | RUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
104 |  |  |  | C2001 | 배송목록(결품처리 PG연동) |  |  | /delivery/list/form | RUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
105 |  |  |  | C2004 | 출고금지상품관리 |  |  | /delivery/bangoods/list/form | RUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
106 |  |  |  | C2002 | 수동출고처지정 |  |  | /delivery/assign/list/form | RU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
107 |  |  |  | C2005 | 피킹리스트 > 생성 |  |  | /delivery/picking/list/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
108 |  |  |  | C2005 | 피킹리스트 > 피킹상품 스캔 |  |  | /delivery/scan/list/form | CRUD | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
109 |  |  |  | C2007 | 송장출력/재출력 목록 |  |  | /delivery/invoice/print/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
110 |  |  |  | C2007 | 송장출력/재출력 > 프린팅 |  |  | /delivery/invoice/rePrint/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
111 |  |  |  |  | 온라인DAS미출고관리 |  |  | /delivery/das/unissued/list/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
112 |  |  | 회수관리 | C3001 | 회수등록 |  |  | /withdraw/register/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
113 |  |  |  | C3002 | 회수관리 |  |  | /withdraw/register/list/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
114 |  |  |  | C3002 | 회수관리 > 회수상세 팝업 |  |  | /withdraw/detail/form | CRUD | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
115 |  |  |  | C3002 | 회수관리 > OUTBOUND를 통한 회수등록 팝업 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
116 |  |  | 물류관리 | C4001 | 온라인위치관리 |  |  | /warehouse/location/form | CRUD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
117 |  |  |  | C4002 | 온라인위치별상품관리 |  |  | /warehouse/location/goods/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
118 |  |  | 택배관리 | C5001 | 배송/회수지시목록 |  |  | /ship/dwDirective/list/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 문달호 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
119 |  | 영업관리 | 입점관리 | F1001 | 입점업체신청관리 |  |  | /business/seller/request/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
120 |  |  |  | F1002 | 입점업체관리 |  |  | /business/supply/company/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
121 |  |  |  | F1003 | 출고처관리 |  |  | /business/deliveryLoc/form | CRUD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
122 |  |  |  | F1004 | 매장재고연계관리 |  |  | /business/store/stock/link/form | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
123 |  |  |  | F1005 | 브랜드관리 |  |  | /business/brand/list/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
124 |  |  | 매장관리 | F2001 | 판매매장관리 |  |  | /business/sell/store/form | CRUD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
125 |  |  |  | F2002 | 오프라인매장관리 |  |  | /business/offshop/form | CRUD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
126 |  |  | 제휴링크관리 | F30 | 제휴링크관리 |  |  | /business/aflink/form | CRUD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
127 |  |  | 배송업체관리 | F40 | 배송업체관리 |  |  | /business/ship/company/form | CRUD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
128 |  | 영업망관리 | 기준정보관리 | E1001 | 제휴몰관리 |  |  | /ocm/extmall/form | CRUD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
129 |  |  |  | E1002 | 제휴몰판매매장관리 |  |  | /ocm/extmall/noti/form | CRUD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
130 |  |  |  | E1002 | 제휴몰고시정보관리 |  |  | /ocm/extmall/noti/form | CRUD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
131 |  |  |  | E1002 | 제휴몰가격연계관리 |  |  | /ocm/extmall/noti/form | CRUD | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
132 |  |  | 샵링커 | E3001 | 상품등록/요약관리 |  |  | /ocm/sabangnet/goods/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
133 |  |  |  | E3002 | 주문수집관리 |  |  | /ocm/sabangnet/order/collection/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
134 |  |  |  | E3003 | 클레임수집관리 |  |  | /ocm/sabangnet/claim/collection/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
135 |  |  |  | E3004 | 송장전송관리 |  |  | /ocm/sabangnet/invoice/send/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
136 |  |  | 외부몰주문업로드 | E20 | 주문업로드 |  |  | /extmallorder/regist/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
137 |  | 게시판 | 공지사항 | G1002 | 내부공지 |  |  | /board/inner/notice/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
138 |  |  |  | G1002 | 내부공지 등록/상세 팝업 |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
139 |  |  |  | G1001 | 입점사공지 |  |  | /board/seller/notice/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
140 |  |  |  | G1001 | 입점사공지 등록/상세 |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
141 |  |  |  | G20 | FAQ등록관리 |  |  | /board/faq/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
142 |  |  |  | G20 | FAQ등록관리 등록팝업 |  |  | /board/faq/register/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
143 |  |  |  | G20 | FAQ등록관리 상세팝업 |  |  | /board/faq/detail/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
144 |  | 정산 | 자사몰정산 | H1001 | 정산마감기초 |  |  | /settle/summary/form | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
145 |  |  | 외부몰정산 | H2001 | 외부몰정산 |  |  | /settle/extmall/fee/form | RU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
146 |  |  |  | H2002 | 외부몰정산상세 |  |  | /settle/extmall/fee/detail/form | RU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
147 |  |  | 제휴링크정산 | H3001 | 제휴링크정산 |  |  | /settle/aflink/form | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
148 |  |  |  | H3002 | 제휴링크정산상세 |  |  | /settle/aflink/detail/form | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
149 |  |  | 직송매장정산 | H40 | 직송매장정산 |  |  | /settle/direct/store/form | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
150 |  |  | 입점업체정산 | H5001 | 입점업체정산 |  |  | /settle/seller/fee/form | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
151 |  |  |  | H5002 | 입점업체배송비정산 |  |  | /settle/seller/deliveryfee/form | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
152 |  |  | PG정산 | H6001 | 나이스PG정산 |  |  | /settle/pg/nice/form | RU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
153 |  | 통계 | 매출통계 | I1001 | 매출분석 |  |  | /statistics/sales/analysis/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
154 |  |  |  | I1002 | 스타일별매출현황 |  |  | /statistics/style/sales/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
155 |  |  |  | I1003 | TOP100(BUY/VIEW/CART) |  |  | /statistics/top100/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
156 |  |  |  | I1004 | 기획전별매출현황 |  |  | /statistics/plan/sales/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
157 |  |  |  | I1005 | 유입경로별매출분석 |  |  | /statistics/ithrCd/sales/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
158 |  |  | 회원통계 | I2001 | 회원가입/탈퇴현황 |  |  | /statistics/joinandsecede/analysis/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
159 |  |  | 제휴링크통계 | I3001 | 제휴링크매출현황 |  |  | /statistics/aflink/sales/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
160 |  |  |  | I3002 | 제휴링크월별통계 |  |  | /statistics/aflink/monthly/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
161 |  |  |  | I3003 | 제휴링크일별통계 |  |  | /statistics/aflink/daily/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
162 |  |  |  | I3004 | 제휴링크판매스타일 |  |  | /statistics/aflink/style/form | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
163 |  | 운영관리 | 사이트설정 | S1001 | 기본환경설정 |  |  | /system/basic/envset/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
164 |  |  |  |  | 기본환경설정 > 이력보기 |  |  | /system/envset/history/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
165 |  |  |  | S1002 | 포인트설정 |  |  | /system/point/envset/form | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
166 |  |  |  | S1003 | 기본답변문구관리 |  |  | /system/basic/answer/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
167 |  |  |  | S1004 | 영업일관리 |  |  | /system/bizday/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
168 |  |  |  | S1005 | 약관관리 |  |  | /system/clause/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
169 |  |  |  | S1006 | 도서산간배송비 |  |  | /system/hiland/deliveryfee/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
170 |  |  | 시스템관리 | S2001 | 사용자관리 |  |  | /system/user/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
171 |  |  |  |  | 사용자관리 > 사용자 등록/상세 팝업 |  |  | /system/user/info/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
172 |  |  |  |  | 사용자관리 > 메뉴관리 팝업 |  |  | /system/user/menu/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
173 |  |  |  |  | 사용자조회팝업 |  |  | /system/user/list/form | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
174 |  |  |  | S2002 | 메뉴관리 |  |  | /system/menu/form | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
175 |  |  |  | S2003 | 공통코드관리 |  |  | /system/commoncode/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
176 |  |  |  | S2004 | 샘플양식관리 |  |  | /system/sample/file/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
177 |  |  |  | S2005 | 시스템알람관리 |  |  | /system/alarm/form | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
178 |  | 매장POS |  |  | 주문목록(찜하기) |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
179 |  |  |  |  | 출고대기목록 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
180 |  |  |  |  | 정산내역 |  |  |  | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
181 |  |  |  |  | 출고거부이력 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
182 |  | 기타 | 로그인 |  | 로그인 |  |  |  | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
183 |  |  |  |  | 로그아웃 |  |  |  | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
184 |  |  |  |  | 비밀번호 변경 |  |  |  | RU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
185 |  |  | 레이아웃 |  | GNB |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
186 |  |  |  |  | Footer |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
187 |  |  |  |  | 대쉬보드 |  |  |  | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
188 |  |  | 기타 |  | 500 에러 페이지 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
189 | 배치 | 기준정보 |  |  | 매장정보수신 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
190 |  | 상품 |  |  | ERP상품재고수신 |  |  |  | CR | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
191 |  |  |  |  | ERP상품사이즈수신 |  |  |  | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
192 |  |  |  |  | ERP상품가격수신 |  |  |  | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
193 |  |  |  |  | 정상이월변경처리 |  |  |  | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
194 |  |  |  |  | 타이틀변경변경(시간배치) |  |  |  | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
195 |  |  |  |  | 연관상품보기 스코어링(일배치) |  |  |  | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
196 |  |  |  |  | 전시상품통계정보 갱신(시간배치) |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
197 |  |  |  |  | 상품검색어(시간배치) |  |  |  | RU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
198 |  |  |  |  | 네이버EP |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
199 |  |  |  |  | 상품상세유입(PV) 집계(일배치) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
200 |  |  |  |  | 제휴유입 집계(일배치) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
201 |  | 전시 |  |  | 카테고리별 재고 생성( 시간배치 ) |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
202 |  |  |  |  | TB_CATEGORY_4SRCH 갱신( 시간배치 ) |  |  |  | CR | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
203 |  |  |  |  | WIVIS MALL 컨텐츠 카테고리 상품자동생성( 일배치 ) |  |  |  | CRUD | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
204 |  |  |  |  | 인스타그램 생성(시간배치) |  |  |  | CRUD | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
205 |  | 주문 |  |  | 무통장(가상계좌) 입금 대기 알림(입금 유도 LMS 발송), 15시면 (입금마감 2시간 전 발송)( 시간배치 ) | [11 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
206 |  |  |  |  | 무통장(가상계좌) 미입금 주문 취소처리, 17시면( 시간배치 ) | [11 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
207 |  |  |  |  | 위시리스트 장바구니 삭제( 일배치 ) | [11 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
208 |  |  |  |  | 나이스PG 정산데이터 수신 | [11 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
209 |  | 회원 |  |  | 탈퇴회원삭제처리(일배치) | [11 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
210 |  |  |  |  | 휴면회원대상자생성(일배치) | [11 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
211 |  |  |  |  | 휴면회원처리(일배치) | [11 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
212 |  |  |  |  | 생일쿠폰발급 | [11 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
213 |  |  |  |  | 포인트 전환(예정포인트를 포인트로 전환) | [11 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
214 |  | 마케팅 |  |  | 상품평작성안내 알림톡 |  |  |  | CR | [7 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
215 |  |  |  |  | 소셜(타임세일 등) 상품 적용/원복 |  |  |  | CRU | [7 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
216 |  | 배송 |  |  | 자동출고지정 |  |  |  | CRUD | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
217 |  |  |  |  | 배송권역정보 수신 |  |  |  | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
218 |  |  |  |  | 배송/회수의뢰 |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
219 |  |  |  |  | 회수송장번호 수신 |  |  |  | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
220 |  |  |  |  | 배송중/배송완료 수신 |  |  |  | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
221 |  |  |  |  | DAS 송장번호 수신 |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
222 |  |  |  |  | DAS 출고완료 주문 수신 |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
223 |  |  |  |  | DAS 품절에 의한 주문취소 수신 |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
224 |  |  |  |  | 자동결품 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
225 |  |  |  |  | 에스크로 배송등록 |  |  |  | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
226 |  | 사방넷 |  |  | 상품정보 연동(상품등록/수정API) |  |  |  | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
227 |  |  |  |  | 가격/재고정보 연동(상품요약수정API) |  |  |  | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
228 |  |  |  |  | 주문정보 연동(주문수집API) |  |  |  | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
229 |  |  |  |  | 주문취소정보 연동(클레임수집API) |  |  |  | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
230 |  |  |  |  | 배송중/배송완료 연동(송장등록API) |  |  |  | RU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
231 |  | 모니터링 |  |  | 2시간내 결제 없을 시 알림 SMS발송 | [11 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
232 |  |  |  |  | 1시간내 로그인 없을 시 알림 SMS발송 | [11 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
233 |  |  |  |  | 1시간내 유입 없을 시 알림 SMS발송 | [11 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
234 |  |  |  |  | 1일내 회원가입 없을 시 알림 SMS발송 | [11 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
235 |  |  |  |  | 1일내 외부몰주문 없을 시 알림 SMS발송 | [11 empty] | 김덕규 | 김성욱 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
236 | 데이터 이행 | 상품 |  |  | 상품기본정보 ERP 마이그레이션 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
237 |  |  |  |  | 상품이미지 마이그레이션 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
238 |  |  |  |  | 상품고시 마이그레이션 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
239 |  |  |  |  | 상품이미지, 상품고시 마이그레이션 2차 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
240 |  |  |  |  | 상품이미지, 상품고시 마이그레이션 3차 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
241 |  |  |  |  | 상품기본정보 ERP 마이그레이션 2차 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
242 | 프론트 | 공통 | GNB |  | GNB |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
243 |  |  | Footer |  | Footer |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
244 |  |  |  |  | 구매이용약관 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
245 |  |  |  |  | 개인정보취급방침 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
246 |  |  |  |  | 이메일주소무단수집거부 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
247 |  |  | 팝업 |  | 팝업 레이어 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
248 |  |  |  |  | 우편번호찾기 레이어 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
249 |  |  | 에러 |  | 에러 페이지 |  |  |  | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
250 |  | 회원 | 로그인 |  | 로그인(일반로그인) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
251 |  |  |  |  | 로그인(네이버로그인) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
252 |  |  |  |  | 로그인(카카오) |  |  |  | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
253 |  |  |  |  | 로그인(yes24) |  |  |  | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
254 |  |  |  |  | 로그아웃 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
255 |  |  | 회원가입 |  | 회원가입 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
256 |  |  |  |  | 회원가입(네이버연동) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
257 |  |  |  |  | 회원가입(카카오연동) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
258 |  |  |  |  | 회원가입 > 완료 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
259 |  |  |  |  | 아이디 찾기 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
260 |  |  |  |  | 비밀번호 찾기 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
261 |  | 메인 |  |  | 몰 메인 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
262 |  | 브랜드 | 메인 |  | 브랜드 메인 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
263 |  |  | 소개 |  | 브랜드 소개 |  |  |  | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
264 |  |  | 기획전 |  | 브랜드 기획전 |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
265 |  |  | 룩북 |  | 브랜드 룩북 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
266 |  |  | 매거진 |  | 브랜드 매거진 |  |  |  | CR | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
267 |  |  | 상품목록 |  | 브랜드 상품목록 |  |  |  | CR | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
268 |  | 상품목록 | 카테고리 |  | 카레고리 상품 리스트 - 여성, 남성, 골프스포츠, 유아동, 라이프(미정) |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
269 |  |  | 베스트 |  | 베스트 상품 리스트 - 여성, 남성, 골프스포츠, 유아동, 라이프(미정) |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
270 |  |  | 핫딜 |  | 핫딜 상품 리스트 - 여성, 남성, 골프스포츠, 유아동, 라이프(미정) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
271 |  |  | 총알배송 |  | 총알배송 상품 리스트 - 여성, 남성, 골프스포츠, 유아동, 라이프(미정) |  |  |  | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
272 |  |  | 아울렛 |  | 아울렛 상품 리스트 - 여성, 남성, 골프스포츠, 유아동, 라이프(미정) |  |  |  | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
273 |  |  | 기획전 |  | 기획전 상품 리스트 - 여성, 남성, 골프스포츠, 유아동, 라이프(미정) |  |  |  | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
274 |  | 상품상세 |  |  | 상품 상세 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
275 |  | 검색 | 검색 |  | 검색 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
276 |  |  | 결과 |  | 검색 결과 |  |  |  | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
277 |  | 주문 결제 | 주문/결제 |  | 주문/결제 입력 |  |  |  | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
278 |  |  | 배송지 관리 |  | 배송지 관리 |  |  |  | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
279 |  |  | 할인 쿠폰 |  | 적용 가능 할인 쿠폰 목록 |  |  |  | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
280 |  |  | 주문완료 |  | 주문 완료 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
281 |  |  | 주문실패 |  | 주문 실패 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
282 |  |  | 환불 |  | 환불 신청 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
283 |  | 마이 페이지 | 위시 리스트 |  | 위시 리스트 목록 |  |  |  | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
284 |  |  | 쇼핑백 |  | 쇼핑백 목록 |  |  |  | R | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
285 |  |  | 주문 내역 |  | 주문내역 목록 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
286 |  |  |  |  | 주문 내역 상세 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
287 |  |  |  |  | 주문 내역 취소 및 반품 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
288 |  |  | 취소/반품 내역 |  | 취소/반품 내역 목록 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
289 |  |  |  |  | 취소/반품 내역 상세 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
290 |  |  | 배송 조회 | [5 empty] | RU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
291 |  |  | 쿠폰 |  | 사용 가능 쿠폰 |  |  |  | RU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
292 |  |  |  |  | 쿠폰 등록 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
293 |  |  |  |  | 쿠폰관리 > 쿠폰등록 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
294 |  |  | 포인트 |  | 사용 가능 포인트 |  |  |  | CRU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
295 |  |  | 상품평 |  | 작성 가능한 상품 목록 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
296 |  |  |  |  | 작성 완료된 상품 목록 |  |  |  | CR | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
297 |  |  |  |  | 상품평 등록 |  |  |  | CR | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
298 |  |  |  |  | 상풍평 수정 |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김은실 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
299 |  |  | 1:1 문의 |  | 1:1문의 목록 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
300 |  |  |  |  | 1:1문의 상세 |  |  |  | RU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
301 |  |  |  |  | 1:1문의 작성 |  |  |  | RU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
302 |  |  |  |  | 1:1문의 수정 |  |  |  | CR | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
303 |  |  | 회원정보 |  | 회원 정보 확인 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
304 |  |  |  |  | 회원정보 수정 |  |  |  | RU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | TBD1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
305 |  |  |  |  | 회원탈퇴 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
306 |  | 고객센터 | 공지사항 |  | 목록 |  |  |  | CRU | 상 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
307 |  |  |  |  | 상세 |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
308 |  |  | FAQ |  | 목록/상세 |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
309 |  |  | 서비스안내 |  | 회원혜택 |  |  |  | CRU | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
310 |  |  | 환경설정 |  | 환경설정 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
311 |  | 이벤트 | 목록 |  | 이벤트 목록 |  |  |  | RU | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
312 |  |  | 상세 |  | 이벤트 상세 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
313 |  | 기타 | 분석 |  | 구글애널리스틱 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
314 |  |  |  |  | 제휴링크(사이트) |  |  |  | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
315 |  |  | 광고 |  | 광고스크립트 |  |  |  | R | 중 | [6 empty] | 김덕규 | 정규선 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
316 |  |  | 에러 |  | 404 에러 페이지 |  |  | /common/error/404 | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
317 |  |  |  |  | 500 에러 페이지 |  |  | /common/error/500 | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
318 | 자동메일 | 회원 |  |  | 자동메일 템플릿 > 회원가입 완료 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
319 | 템플릿 |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 회원탈퇴 완료 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
320 |  |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 비밀번호변경 인증번호 안내 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
321 |  |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 1:1문의답변 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
322 |  |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 생일축하 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
323 |  |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 아이디찾기 인증번호 안내 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
324 |  |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 임시비밀번호안내(어드민) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
325 |  | 주문 |  |  | 자동메일 템플릿 > 주문완료(신용카드/실시간계좌이체) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
326 |  |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 주문완료(무통장입금) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
327 |  |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 주문취소(신용카드/실시간계좌이체) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
328 |  |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 주문취소(무통장입금) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
329 |  |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 주문상품 품절안내(신용카드/실시간계좌이체) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
330 |  |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 주문상품 품절안내(무통장입금) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
331 |  | 마케팅 |  |  | 자동메일 템플릿 > 상품평 작성 안내 |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
332 |  |  |  |  | 자동메일 템플릿 > 일반메일발송(어드민) |  |  |  | R | 하 | [6 empty] | 김덕규 | 김덕규 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
개인별 실적
No | 담당자 | 할당본수 | 할당율 | 잔여본수 | 완료본수 | 개인실적 | 전체실적 | [23 empty] | 합계 : 완료본수
[31 empty] | 작업자 | 요약
1 | TBD1 | 47 | 14.16% | 47 | 0 | 0% | 0% | [23 empty] | TBD1 | 0
2 | 김덕규 | 133 | 40.06% | 124 | 9 | 6.767% | 2.711% | [23 empty] | 김덕규 | 9
3 | 김성욱 | 44 | 13.25% | 44 | 0 | 0% | 0% | [23 empty] | 김성욱 | 0
4 | 김은실 | 50 | 15.06% | 50 | 0 | 0% | 0% | [23 empty] | 김은실 | 0
5 | 문달호 | 16 | 4.819% | 16 | 0 | 0% | 0% | [23 empty] | 문달호 | 0
6 | 정규선 | 42 | 12.65% | 42 | 0 | 0% | 0% | [23 empty] | 정규선 | 0
7 | (비어 있음) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | [23 empty] | (비어 있음)
[31 empty] | 총합계 | 9
| 계 | 332 | 100% | 323 | 9 |  | 2.711%