{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["표지","개정이력","통합테스트계획서","시나리오","집계율"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":10,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"표지","index":0,"n_rows":5,"n_cols":12,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,11,2,12],[3,11,3,12],[4,11,4,12]]}
[]
[]
[{"$nulls":10},"Version","V0.91"]
[{"$nulls":10},"개정일자","2021-06-22"]
[{"$nulls":10},"작성자","조현민"]

{"sheet":"개정이력","index":1,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,5],[0,0,0,1],[1,2,1,3]]}
[null,null,"통합테스트 계획서",null,null,"스타일24 온라인 쇼핑몰 구축 프로젝트"]
["TSIT-C002","V.0.91",null,null,"2021.06.22","조현민"]
[]
["개정 이력"]
["버전","개정일자","[1]개정사유","[2]개정내역","작성자","승인자"]
["0.1","2021-04-28","제정","최초 제정","김덕규","박중재"]
["0.2","2021-05-06","수정","회차별 테스트 ","조현민","박중재"]
["0.3","2021-05-10","수정","집계 항목 수정","조현민","박중재"]
["0.4","2021-05-12","수정","2, 3회차 테스트 항목 수정","조현민","박중재"]
["0.5","2021-05-14","수정","단계별 목표 수정","조현민","박중재"]
["0.6","2021-05-24","수정","잔여 차수별 기간 수정 및 일부 내용 수정","조현민","박중재"]
["0.7","2021-05-26","수정","잔여 차수별 기간 수정 및 일부 내용 수정","조현민","박중재"]
["0.8","2021-06-08","수정","3회차 이후 일정 수정","조현민","박중재"]
["0.9","2021-06-17","수정","회차별 일정 수정","조현민","박중재"]
["0.91","2021-06-22","수정","잔여 4, 5, 6회차 일정 및 목록 수정","조현민","박중재"]
{"$rows_empty":10}
["[1] 개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입"]
["[2] 개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술"]

{"sheet":"통합테스트계획서","index":2,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,44,0],[38,3,41,3],[1,5,1,6],[4,0,5,0],[6,0,8,0],[1,0,1,4],[4,1,5,1],[49,0,49,6],[6,3,8,3],[42,2,43,2],[25,3,26,3],[22,2,23,2],[6,1,8,1],[29,2,33,2],[9,0,15,0],[9,1,15,1],[9,3,15,3],[16,0,24,0],[16,1,24,1],[12,2,13,2],[18,2,20,2],[25,1,33,1],[25,0,33,0],[34,3,37,3],[34,1,44,1]]}
[]
["통합테스트 계획서",{"$nulls":4},"스타일24 온라인 쇼핑몰 구축 프로젝트"]
[]
["차수","기간","단위","채널","테스트 범위","현업 담당부서","비고"]
["환경 세팅\n(5.3~5.7)","환경 세팅\n(5.3~5.7)","환경",null,"- AZURE 운영서버 설정 (SSL 적용)\n- BOS, SCM, 프론트, 배치, WMS I/F 시스템 확인\n- 운영계 데이터 마이그레이션 및 시스템별 데이터 확인\n- 테스터 (수행사, 패션개발팀, 기획운영팀). 대량 데이터건에 의한 내부 속도 체킹",null,"WMS의 경우 I/F DB 설치에 따라 일정 변동됨"]
[null,null,"전체","PC Front\nBOS","단위 테스트 진행"]
["1차","5/10~14","회원","PC Front\nBOS","회원 가입 및 탈퇴\n회원 탈퇴 및 휴면회원 처리 등 CS 관련 \n회원 포인트 및 상품권 관련","기획운영팀, CS, MD"]
[null,null,"고객센터",null,"FAQ 및 공지 관리\n문의 관련 등록 및 답변 관리","기획운영팀, CS"]
[null,null,"상품",null,"일반 상품 조회 및 정보 수정\n상품 정보 일괄 수정 \n세트 및 딜 상품 세팅","MD"]
["2차","6/7~6/9","1회차 테스트 범위","PC, MW Front\nBOS","전 회차 테스트 이슈 대응 내용 확인","관련 담당부서 전체"]
[null,null,"메인",null,"몰 메인, 브랜드 메인, 아울렛, 카테고리 메인 등록 설정 및 확인"]
[null,null,"전시",null,"기획전, 이벤트, 총알배송, 출석체크 콘텐츠 등록 설정 및 확인"]
[null,null,"마이페이지",null,"(Front) 위시, 상품권, 쿠폰, 회원정보","기획운영팀, MD"]
[{"$nulls":4},"(BOS) 상품권 세팅, 쿠폰 세팅, 사은품 세팅,","기획운영팀, MD"]
[null,null,"자사 주문",null,"자사 상품 주문 및 주문확인","기획운영팀, MD"]
[null,null,"SCM 주문",null,"SCM 상품 주문 및 주문확인","기획운영팀, MD"]
["3차","6/14~6/15","2회차 범위","PC Front\nMobile Front\nBOS","전 회차 테스트 이슈 대응 내용 확인","관련 담당부서 전체"]
[null,null,"선물주문","Mobile Front","선물여부 세팅 > 모바일 선물 주문","MD, 기획운영팀, CS"]
[null,null,"자사상품\n입고/등록","배치","입고자사상품 수신","MD","WMS I/F DB가 사전 설치되어 있어야 함"]
[null,null,null,"BOS","입고상품목록, 상품등록","MD"]
[null,null,null,"스튜디오 SCM","상품등록, 상품대량등록, 상품이미지대량등록","MD"]
[null,null,"입점상품등록","입점 SCM","입점상품 등록","기획운영팀, MD"]
[null,null,"자사 출고","배치","출고지정 및 출고요청, 송장번호 수신, 출고결과 수신","기획운영팀/물류팀","CJ대한통운 회수지시 제외"]
[null,null,null,"BOS ","배송목록, 출고금지상품관리, 배송/회수지시 목록","기획운영팀/물류팀"]
[null,null,"SCM 출고","SCM","SCM 주문목록 확인, SCM 출고 처리","기획운영팀, CS"]
["4차","6/30~7/2","지난 회차 결함 범위","PC Front\nMobile Front\nBOS","전 회차 테스트 이슈 대응 내용 확인","관련 담당부서 전체"]
[null,null,"마이페이지",null,"주문 후, 클레임 등 마이페이지 전체 확인(교환, 반품, 취소 등)","기획운영팀, CS"]
[null,null,"입점 회수","입점 SCM","업체 SCM 클레임 수집, 회수, 교환출고","기획운영팀, CS"]
[null,null,"EP","네이버/다음","상품 전송 확인","마케팅"]
[null,null,"자사 회수","배치","회수요청, CJ회수송장번호수신","기획운영팀, 물류팀","CJ대한통운 회수지시 제외"]
[null,null,null,"WMS","입고상품 검수 및 등록","기획운영팀, 물류팀"]
[null,null,null,"배치","회수입고상품결과 수신, 회수입고예외결과 수신, 회수입고예외결과처리완료건 송신","기획운영팀, 물류팀"]
[null,null,null,"BOS","WMS회수목록, WMS회수예외관리","기획운영팀, 물류팀"]
[null,null,null,"BOS","환불관리 (환불컨펌)","CS"]
["5차","7/5~7/7","지난 회차 결함 범위","PC Front\nMobile Front\nBOS","전 회차 테스트 이슈 대응 내용 확인","관련 담당부서 전체"]
[null,null,"전체 알림",null,"SSG모듈(알림톡, SMS, LMS), 넷퍼시모듈(메일), 핑커푸시(푸시)","기획운영팀"]
[null,null,"주문",null,"네이버페이 결제 관련 전체","기획운영팀"]
[null,null,"검색 엔진",null,"솔루션 노출 및 검색 엔진 관련 ","기획운영팀, MD"]
[null,null,"상품연동","샵링커/BOS","상품 전송, 기존상품 정보 수정","MD, 패션개발팀"]
[null,null,"재고연동",null,"상품 상태, 재고 데이터 확인, 재고 배분율 조정 및 정상확인","MD, 패션개발팀"]
[null,null,"주문수집",null,"샵링커 주문 수집 후 BOS 주문수집, 주문업로드","MD, 패션개발팀"]
[null,null,"송장전송",null,"송장 출력 후 송장번호 정상전송 여부 확인","MD, 패션개발팀"]
[null,null,"직송매장 연동","배치","매장별 재고 연동","기획운영팀"]
[null,null,null,"점포 SCM","매장 출고목록, 출고데이터다운로드, 송장업로드, 출고확정(매출반영)","기획운영팀"]
[null,null,"입점셀러툴","SCM","상품등록 셀러툴 (사방넷, 샵링커, EC모니터) 대응","기획운영팀"]
[]
["＊테스트는 오전 10시 ~ 오후 3시. 통합테스트 문서 작성까지 완료 (취합자: 수행사 조현민 리더)"]
["＊수행사가 취합된 통합테스트 문서의 오류사항을 익일 오전 10시까지 수정하여 배포"]
[]
["* 결함 조치 \n1차 70% / 2차 80% / 3차 85% / 4차 90% / 5차 100% 이상 조치 시, \n다음 회차로 테스트 진행"]

{"sheet":"시나리오","index":3,"n_rows":110,"n_cols":11,"rows_kept":110,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[107,1,108,1],[98,1,102,1],[91,0,102,0],[34,0,57,0],[103,0,103,10],[90,0,90,10],[58,0,58,10],[82,1,89,1],[52,1,54,1],[92,1,93,1],[104,0,109,0],[55,1,56,1],[61,1,77,1],[78,1,81,1],[24,0,24,10],[1,0,1,10],[59,0,89,0],[8,1,11,1],[12,1,23,1],[25,0,32,0],[2,0,23,0],[2,1,7,1],[27,1,32,1],[35,1,39,1],[40,1,47,1],[48,1,51,1],[33,0,33,10]]}
["회차","단위","테스트 항목","주요 시나리오","담당부서","결함 여부","결합 유형","결함 정도","조치 사항","조치 일자","확인 일자"]
["1차"]
[null,"회원","로그인/로그아웃","1. 로그인 시도.\n2. 잘못된 비밀번호로 로그인 진행\n3. 정상 계정으로 로그인 진행\n4. 로그인 후, 로그아웃 진행","기획운영팀, CS, MD"]
[null,null,"회원 탈퇴 가능","1. 로그인 상태에서 상품을 구매하고 구매확정 단계 완료\n2. 마이페이지 > '회원탈퇴' 메뉴로 진입\n3. 회원탈퇴 가능 여부를 확인하고 비밀번호를 입력하여 탈퇴 진행\n4. 탈퇴여부를 확인","기획운영팀, CS, MD"]
[null,null,"휴면 해제","1. 휴면회원 조회 확인 \n2. 휴면회원 해제 진행 \n3. Frpnt에서 로그인하여 휴면해제 확인","기획운영팀, CS, MD"]
[null,null,"회원 임시비밀 번호 발급","1. 회원조회 \n2. 임시비밀번호 발급 \n3. 임시 비밀번호 이메일 발급 확인 \n4. Front에서 임시비밀번호로 록그인 및 비밀번호 변경","기획운영팀, CS, MD"]
[null,null,"포인트 지급/확인","1. 지급할 대상(회원) 조회\n2. 대상 포인트 지급\n3. Front에서 지급 받은 계정으로 지급 내용 확인","기획운영팀, CS, MD"]
[null,null,"상품권 지급/확인","1. 지급할 대상(회원) 조회\n2. 대상 상품권 지급\n3. Front에서 지급 받은 계정으로 지급 내용 확인","기획운영팀, CS, MD"]
[null,"고객센터","FAQ 등록 / 확인","1. BOS에서 유형항목별 FAQ 등록\n2. 자주묻는 질문 설정\n3. Front에서 등록 내용 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"공지 등록 / 확인","1. BOS에서 공지 등록\n2. 긴급 공지 설정\n3. Front에서 등록 내용 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"1:1 문의 등록/답변","1. Front에서 로그인 상태로 고객센터 > 1:1문의 등록 이동\n2. 1:1 문의 등록 \n3. BOS 상담관리 > 1:1문의관리로 진입\n4. 등록한 회원 ID 검색하여 문의 확인\n5. 문의 답변 등록\n6. Front에서 문의한 계정으로 로그인하여 등록 답변 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"상품 문의 등록/답변","1. Front에서 로그인 상태로 상품(#) > 상품문의 이동\n2. 상품문의 등록 \n3. BOS 상담관리 > 상품문의관리로 진입\n4. 등록한 회원 ID 검색하여 문의 확인\n5. 문의 답변 등록\n6. Front에서 문의한 계정으로 로그인하여 등록 답변 확인","기획운영팀, CS"]
[null,"상품","자사 상품 등록","1. SCM에서 상품(#) 등록\n2. BOS에서 상품 상태를 판매가 가능하도록 설정\n3. Front에서 등록한 상품(#)을 확인","MD"]
[null,null,"상품조회","1. BOS에서 특정 상품, 브랜드의 상품 검색","MD"]
[null,null,"세트상품 설정","1. BOS에서 세트 상품 구성\n2. Front에서 등록한 상품(#) 확인","MD"]
[null,null,"딜상품 설정","1. BOS에서 딜 상품 구성\n2. Front에서 등록한 상품(#) 확인","MD"]
[null,null,"상품 엑셀 다운","1. BOS에서 특정 브랜드의 상품들 검색\n2. 목록 엑셀로 다운받아 확인","MD"]
[null,null,"상품정보 일괄수정","1. BOS에서 특정 상품 복수개 선택\n2. 상품정보를 일괄적으로 수정","MD"]
[null,null,"상품정보 수정","1. BOS 상품관리 > 상품목록에서 상품(#) 검색 \n2. 상품(#) 판매가 n원으로 수정 \n3. Front에서 수정한 상품(#)의 판매 가격 확인","MD"]
[null,null,"품목 조회","1. BOS에서 상품품목 조회 \n2. 엑셀로 항목 다운받아 확인","MD"]
[null,null,"고시 정보 조회","1. BOS에서 특정상품(#) 조회하여 고시정보 확인","MD"]
[null,null,"상세공지 등록","1. BOS에서 특정 상품(#)에 상품 상세 공지사항 등록","MD"]
[null,null,"가격 예약 변경","1. BOS 상품 > 상품가격예약관리에서 상품 검색\n2. 상품 예약가격 및 일자 설정","MD"]
[null,null,"예약 판매 등록","1. BOS 사이즈별재공현황에서 상품의 안전재고 설정\n2. 상품예약판매관리에서 판매일자 설정","MD"]
["2차"]
[null,"1회차 테스트 범위","전 회차 테스트 이슈 대응 내용 확인",null,"관련 담당부서 전체"]
[null,"마이페이지","상품권 등록/확인","1. 마이페이지 > 상품권 페이지에서 상품권등록 진행\n2. 마이페이지 > 상품권 페이지에서 사용내역 확인","기획운영팀, CS"]
[null,"주문","비회원 바로 구매","1. 비로그인 상태로 일반 상품상세에서 옵션 설정 후 바로 구매 선택\n2. 비회원 주문서 작성 후 구매 진행\n3. 주문서 정보 확인 및 구매 완료\n4. 주문 완료 페이지 정보 확인\n5. BOS 주문배송 메뉴에서 주문 내역 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"비회원 쇼핑백 구매","1. 비로그인 상태로 일반 상품상세에서 옵션 설정 후 쇼핑백에서 구매 진행\n2. 비회원 주문서 작성 후 구매 진행\n3. 주문서 정보 확인 및 구매 완료\n4. 주문 완료 페이지 정보 확인\n5. BOS 주문배송 메뉴에서 주문 내역 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"일반 상품 바로 구매","* 쿠폰, 사은품 BOS에서 구매할 상품에 세팅 필요\n* 테스터 계정에 BOS 통해 포인트 지급 필요\n* 테스트용 상품권 마이페이지 통해 미리 등록 필요 (0517_상품권 등록 시트 참고)\n\n1. 로그인 상태로 일반 상품상세에서 옵션 설정 후 바로 구매 선택\n2. 주문서 정보 확인 및 할인 혜택 옵션별 적용 및 구매 완료\n3. 주문 완료 페이지 정보 확인\n4. BOS 주문배송 메뉴에서 주문 내역 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"일반 상품 쇼핑백 구매","* 쿠폰, 사은품 BOS에서 구매할 상품에 세팅 필요\n* 테스터 계정에 BOS 통해 포인트 지급 필요\n* 테스트용 상품권 마이페이지 통해 미리 등록 필요 (0517_상품권 등록 시트 참고)\n\n1. 로그인 상태로 일반 상품상세에서 옵션 설정 후 쇼핑백에서 구매 진행\n2. 주문서 정보 확인 및 할인 혜택 옵션별 적용 및 구매 완료\n3. 주문 완료 페이지 정보 확인\n4. BOS 주문배송 메뉴에서 주문 내역 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"딜 상품 주문","* 쿠폰, 사은품 BOS에서 구매할 상품에 세팅 필요\n* 테스터 계정에 BOS 통해 포인트 지급 필요\n* 테스트용 상품권 마이페이지 통해 미리 등록 필요 (0517_상품권 등록 시트 참고)\n\n1. BOS에서 딜 상품 확인\n2. 로그인 상태로 딜 상품상세에서 옵션 설정 후 쇼핑백에서 구매 진행\n3. 주문서 정보 확인 및 할인 혜택 옵션별 적용 및 구매 완료\n4. 주문 완료 페이지 정보 확인\n5. BOS 주문배송 메뉴에서 주문 내역 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"세트 상품 주문","* 쿠폰, 사은품 BOS에서 구매할 상품에 세팅 필요\n* 테스터 계정에 BOS 통해 포인트 지급 필요\n* 테스트용 상품권 마이페이지 통해 미리 등록 필요 (0517_상품권 등록 시트 참고)\n\n1. BOS에서 세트 상품 확인\n2. 로그인 상태로 세트 상품상세에서 옵션 설정 후 쇼핑백에서 구매 진행\n3. 주문서 정보 확인 및 할인 혜택 옵션별 적용 및 구매 완료\n4. 주문 완료 페이지 정보 확인\n5. BOS 주문배송 메뉴에서 주문 내역 확인","기획운영팀, CS"]
["3차"]
[null,"2회차 테스트 범위","전 회차 테스트 이슈 대응 내용 확인",null,"관련 담당부서 전체"]
[null,"메인","PC 메인 전시 화면 세팅","1. 전시 > PC 메인 전시 관리에서 항목 설정\n2. 순서 (MD 추천 > 브랜드픽 >롤링배너 > 영상) 설정\n3. PC Front 메인에서 설정한 항목 및 순서 노출 확인","MD"]
[null,null,"MW 메인 전시 화면 세팅","1. 전시 > Mobile 메인 전시 관리에서 항목 설정\n2. 순서 (MD 추천 > 브랜드픽 >롤링배너 > 영상) 설정\n3. PC Front 메인에서 설정한 항목 및 순서 노출 확인","MD"]
[null,null,"브랜드홈 전시 화면 세팅","1. 전시 > 브랜드 전시 관리 이동\n2. TBJ 브랜드 홈 항목 설정\n3. Front TBJ 브랜드홈에서 설정한 항목 및 순서 노출 확인","MD"]
[null,null,"카테고리 메인 전시 화면 세팅","1. 전시 > 카테고리 전시 관리 이동\n2. 메인 항목 설정\n3. Front 여성 카테고리 메인에서 설정한 항목 및 순서 노출 확인","MD"]
[null,null,"아울렛 전시 화면 세팅","1. 전시 > 아울렛 전시 관리 이동\n2. 메인 항목 설정\n3. Front 아울렛 메인에서 설정한 항목 및 순서 노출 확인","MD"]
[null,"전시","기획전 세팅","1. 전시 > 기획전 관리 이동\n2. 기획전 설정\n3. Front 기획전 메뉴에서 설정한 기획전 항목 및 상세 내용","MD"]
[null,null,"기획전 코너상품 세팅","1. 전시 > 기획전 관리 이동\n2. 기획전 설정\n3. Front 기획전 메뉴에서 설정한 기획전 항목 및 상세 내용","MD"]
[null,null,"이벤트 세팅","1. 전시 > 기획전 관리 이동\n2. 이벤트 설정\n3. Front 이벤트 메뉴에서 설정한 이벤트 항목 및 상세 내용","MD"]
[null,null,"총알배송 세팅","1. 전시 > 기획전 관리 이동\n2. 총알배송 설정\n3. Front 총알배송 메뉴에서 설정한 내용 확인","MD"]
[null,null,"출석체크 세팅","1. 전시 > 기획전 관리 이동\n2. 출석체크 설정\n3. Front 이벤트 메뉴에서 설정한 출석체크 이벤트 항목 및 참여","MD"]
[null,null,"설문조사 세팅","1. 전시 > POLL 세팅\n2. 기획전관리에서 설문조사 이벤트 설정\n3. Front 이벤트 메뉴에서 설정한 이벤트 항목 및 참여","MD"]
[null,null,"핫딜 상품 등록","1. 마케팅 > 핫딜 관리에서 신규 핫딜 세팅 \n2. Front 핫딜 메뉴에서 설정한 항목 확인","MD"]
[null,null,"룩북 등록 및 확인","1. 전시관리 > 룩북관리에서 룩북 등록\n2. Front 룩북 메뉴에서 등록한 룩북 확인","MD"]
[null,"프로모션","즉시할인 쿠폰 생성/발급","1. 마케팅 > 쿠퐌 관리에서 쿠폰 등록 진행\n2. 즉시할인 쿠폰 생성\n3. 상품(#)에 대상 적용\n4. Front에서 상품(#) 상세에서 즉시할인 쿠폰 적용 확인","MD"]
[null,null,"상품 쿠폰 생성/발급","1. 마케팅 > 쿠퐌 관리에서 쿠폰 등록 진행\n2. 상품 쿠폰 생성\n3. 상품(#)에 대상 적용\n4. Front에서 상품(#) 주문 시도하여 주문서에서 장바구니 쿠폰 적용 확인","MD"]
[null,null,"장바구니 쿠폰 생성/발급","1. 마케팅 > 쿠퐌 관리에서 쿠폰 등록 진행\n2. 장바구니 쿠폰 생성\n3. 상품(#)에 대상 적용\n4. Front에서 상품(#) 주문 시도하여 주문서에서 장바구니 쿠폰 적용 확인","MD"]
[null,null,"배송비 쿠폰 생성/발급","1. 마케팅 > 쿠퐌 관리에서 쿠폰 등록 진행\n2. 배송비 쿠폰 생성\n3. 공급처(#)에 대상 적용\n4. Front에서 상품(#) 주문 시도하여 주문서에서 장바구니 쿠폰 적용 확인","MD"]
[null,"전체 알림","주문완료","1. 상품(#) 주문\n2. 주문 완료 알림 전달 확인","기획운영팀"]
[null,null,"재입고 알림","1. 상품(상품코드 세팅필요) 재입고 알림 신청 진행\n2. 마이페이지 > 재입고 알림 내역 페이지에서 신청한 재입고 알림 내역 확인\n3. 재입고 신청한 상품 재입고 처리\n4. 재입고 알림 수신 확인","기획운영팀"]
[null,null,"재입고 알림 연장","1. 상품(상품코드 세팅필요) 재입고 알림 신청 진행\n2. 마이페이지 > 재입고 알림 내역 페이지에서 신청한 재입고 알림 내역 확인\n3. 재입고 신청 시점부터 3일 후 확인\n4. 재임고 알림 연장 신청 및 확인","기획운영팀"]
[null,"출고","출고지정 및 출고요청, 송장번호 수신, 출고결과 수신","1. 주문에 따른 출고 지시\n2. 송장벙호 수신 확인\n3. 출고 후, 출고 결과 확인","물류팀"]
[null,null,"배송목록, 출고금지상품관리, 배송/회수지시 목록","1. 배송 목록 확인\n2. 출고금지상품 목록 확인\n3. 배송/회수지시 목록 확인","물류팀"]
[null,"주문","주문 프로세스 확인","* 주문 시나리오 반복","MD"]
["4차"]
[null,"3회차 범위","전 회차 테스트 이슈 대응 내용 확인",null,"관련 담당부서 전체"]
[null,"주문","네이버 주문","1. 상품(#) 상세에서 네이버 페이 구매 시도\n2. 네이퍼 페이 주문/결제 페이지에서 결제 진행 ","기획운영팀"]
[null,"마이페이지","전체 취소(신용카드)","1. 상품(L191TJ571P) 신용카드로 주문/결제 진행\n2. 마이페이지 > 주문확인/배송조회 페이지에서 주문 전체 취소 진행\n3. 마이페이지 > 취소/반품/교환내역 페이지에서 주문취소 내역 확인\n4. 카드취소 및 환불 처리 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"전체 취소(무통장입금 입금전)","1. 상품(L191TJ571P) 무통장입금으로 주문/결제 진행\n2. 마이페이지 > 주문확인/배송조회 페이지에서 무통장 입금 전 주문 전체 취소 진행\n3. 마이페이지 > 취소/반품/교환내역 페이지에서 주문취소 내역 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"전체 취소(무통장입금 입금후_환불계좌 미등록)","1. 상품(L191TJ571P) 무통장입금으로 주문/결제 진행\n2. 마이페이지 > 주문확인/배송조회 페이지에서 무통장 입금 후 주문 전체 취소 진행\n3. 환불계좌 등록 진행\n4. 마이페이지 > 취소/반품/교환내역 페이지에서 주문취소 내역 확인\n5. 등록한 환불 계좌로 환불 처리 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"전체 취소(무통장입금 입금후_환불계좌 등록)","1. 상품(L191TJ571P) 무통장입금으로 주문/결제 진행\n2. 마이페이지 > 주문확인/배송조회 페이지에서 무통장 입금 후 주문 전체 취소 진행\n3. 마이페이지 > 취소/반품/교환내역 페이지에서 주문취소 내역 확인\n4. 등록한 환불 계좌로 환불 처리 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"결품 취소(신용카드)","1. 상품(상품코드 세팅필요) 신용카드로 주문/결제 진행\n2. 주문한 상품 결품 처리\n3. 마이페이지 > 취소/반품/교환내역 페이지에서 품절취소 내역 확인\n4. 카드취소 및 환불 처리 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"결품 취소(무통장입금 입금전)","1. 상품(상품코드 세팅필요) 무통장입금으로 주문/결제 진행\n2. 무통장 입금 전 주문한 상품 결품 처리\n3. 마이페이지 > 취소/반품/교환내역 페이지에서 품절취소 내역 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"결품 취소(무통장입금 입금후)","1. 상품(상품코드 세팅필요) 무통장입금으로 주문/결제 진행\n2. 무통장 입금 후 주문한 상품 결품 처리\n3. 마이페이지 > 취소/반품/교환내역 페이지에서 품절취소 내역 확인\n4. 등록한 환불 계좌로 환불 처리 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"반품 철회","1. 상품(L191TJ571P) 주문/결제 진행 \n2. 주문한 상품 반품신청 진행 \n3. 마이페이지 > 취소/반품/교환내역 페이지에서 반품 신청 취소 진행 \n4. 반품 접수취소 내역 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"교환 철회","1. 상품(L191TJ571P) 주문/결제 진행\n2. 주문한 상품 교환신청 진행\n3. 마이페이지 > 취소/반품/교환내역 페이지에서 교환 신청 취소 진행\n4. 교환 접수취소 내역 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"구매 확정(수동)","1. 상품(L191TJ571P) 주문/결제 진행\n2. 마이페이지 > 주문확인/배송조회 페이지에서 주문내역 확인\n3. 주문상태 단계에 따른 주문내역 확인\n4. 배송완료 상태에서 구매확정 버튼 선택하여 구매확정 완료","기획운영팀, CS"]
[null,null,"구매 확정(자동)","1. 상품(L191TJ571P) 주문/결제 진행\n2. 마이페이지 > 주문확인/배송조회 페이지에서 주문내역 확인\n3. 주문상태 단계에 따른 주문내역 확인\n4. 배송완료 시점부터 15일 후 확인\n5. 주문한 상품 자동 구매확정 처리 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"상품평 작성(의류 품목)","1. 의류 상품(L191TJ571P) 주문/결제 진행 \n2. 마이페이지 > 리뷰 페이지에서 리뷰 작성 \n3. 마이페이지 및 상품상세 페이지에서 작성한 리뷰 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"상품평 작성(신발 품목)","1. 신발 상품(상품코드 세팅필요) 주문/결제 진행\n2. 마이페이지 > 리뷰 페이지에서 리뷰 작성\n3. 마이페이지 및 상품상세 페이지에서 작성한 리뷰 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"상품평 작성(의류/신발 외 품목)","1. 의류/신발 외 상품(상품코드 세팅필요) 주문/결제 진행\n2. 마이페이지 > 리뷰 페이지에서 리뷰 작성\n3. 마이페이지 및 상품상세 페이지에서 작성한 리뷰 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"상품평 작성(이미지/영상 미첨부)","1. 의류 상품(L191TJ571P) 주문/결제 진행\n2. 마이페이지 > 리뷰 페이지에서 리뷰 작성(이미지/영상 미첨부)\n3. 마이페이지 및 상품상세 페이지에서 작성한 리뷰 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"상품평 작성(영상 첨부)","1. 의류 상품(L191TJ571P) 주문/결제 진행\n2. 마이페이지 > 리뷰 페이지에서 리뷰 작성(영상 첨부)\n3. 마이페이지 및 상품상세 페이지에서 작성한 리뷰 확인","기획운영팀, CS"]
[null,null,"위시리스트 관리","1. 상품 리스트에서 위시 버튼 선택하여 위리스트에 등록 \n2. 마이페이지 > 위시리스트 페이지에서 등록된 상품 리스트 확인 및 위시리스트 삭제 진행 \n3. 상품 50개 위시리스트에 등록하고 마이페이지 > 위시리스트 페이지에서 등록 확인 \n4. 상품 1개 위시리스트에 추가 등록 및 마이페이지 > 위시리스트 페이지에서 등록 확인","기획운영팀, CS"]
[null,"자사상품입고","입고상품목록, 상품등록","1. 상품목록 확인 및 등록","MD"]
[null,null,"상품 등록","1. 단품 정보 등록\n2. 이미지 등록\n3. 등록 확인","MD"]
[null,null,"대량 등록","1. 대량 상품 엑셀 내용 정리\n2. 엑셀 등록\n3. 등록 확인","MD"]
[null,null,"이미지 대량 등록","1. 대랑 이미지 네이밍 정리\n2. 이미지 등록\n3. 등록 확인","MD"]
[null,"회수","회수요청","1. 상품 회수 지시","기획운영팀, 물류팀"]
[null,null,"CJ회수송장번호수신","1. 상품 회수 지시\n2. 회수송장번호 수신 확인","기획운영팀, 물류팀"]
[null,null,"입고상품 검수 및 등록","1. 입고상품 검수\n2. 등록","기획운영팀, 물류팀"]
[null,null,"회수입고상품결과 수신","1. 상품 회수 지시\n2. 결과 정보 확인","기획운영팀, 물류팀"]
[null,null,"회수입고예외결과 수신","1. 상품 회수 지시\n2. 결과 정보 확인","기획운영팀, 물류팀"]
[null,null,"회수입고예외결과처리완료건 송신","1. 상품 회수 지시\n2. 결과 정보 확인","기획운영팀, 물류팀"]
[null,null,"WMS 회수목록 확인","1. 회수요청\n2. WMS 회수 목록 정보 확인","기획운영팀, 물류팀"]
[null,null,"WMS 회수예외 관리","1. 회수 예외 관리 항목 설정","기획운영팀, 물류팀"]
["5차"]
[null,"4회차 범위","전 회차 테스트 이슈 대응 내용 확인",null,"관련 담당부서 전체"]
[null,"회수","전 회차 테스트 이슈 대응 내용 확인",null,"기획운영팀, 물류팀"]
[null,null,"환불관리 (환불컨펌)","1. 주문 후 환불 신청\n2. 환불 내용 확인 후, 대응","CS"]
[null,"상품연동","상품정보 연동 확인","1. 신규상품 및 수정된 상품의 정보가 정해진 시간에 전송되고 있는가?","MD"]
[null,"재고연동","재공상품 정보 연동 확인","1. 상품의 상태, 가격, 재고정보가 정해진 시간에 전송되고 있는가?","MD"]
[null,"주문수집","주문수집 정보 확인","1. 사방넷어드민에 수집된 신규주문이 정상적으로 수집되는가?","MD"]
[null,"송장전송","송정정보 연동 확인","1. 송장출력된 주문건에 대해 송장번호정보가 사방넷으로 정상적으로 전송되는가?","MD"]
[null,"직송매장 연동","매장별 재고 연동 확인","1. 매장별 재고 정보가 정상적으로 연동되는가?","기획운영팀"]
[null,null,"출고목록","1. 매장 재고의 출고가 정상적인가?","기획운영팀"]
[null,null,"출고데이터다운로드","1. 출고 데이터가 다운로드 되는가?","기획운영팀"]
[null,null,"송장업로드","1. 송장번호가 업로드 되는가?","기획운영팀"]
[null,null,"출고확정(매출반영)","1. 출고확정 및 매출에 반영이 되는가?","기획운영팀"]
["6차"]
[null,"5회차 범위","전 회차 테스트 이슈 대응 내용 확인",null,"관련 담당부서 전체"]
[null,"EP","주문 및 클레임 관련","1. EP 주문 및 클레임 정보가 정상적으로 연동되는가?","마케팅"]
[null,"입점셀러툴","상품등록 셀러툴 (사방넷, 샵링커, EC모니터) 대응","셀러툴을 통한 상품등록 정보가 정상적으로 연동되는가?","기획운영팀"]
[null,"추천 솔루션\n검색 엔진","추천 솔루션 상품 확인","1. 각 추천 솔루션이 노출되는 메뉴 확인\n2. 각 솔루션 로직에 의한 상품 노출 확인","기획운영팀, MD"]
[null,null,"검색 확인","1. 통합 검색창항 호출\n2. 특정 상품명 입력하여 검색 결과 확인\n3. 이벤트 및 기획전 명 입력하여 검색 결과 확인\n4. 브랜드홈 진입 후, 검색 호출\n5. 브랜드 범위 내 상품 검색하여 정상 결과 호출 확인","기획운영팀, MD"]
[null,"정산\n통계","정산, 통계 및 계열사 매출반영 연동","1. 정산, 통계 및 계열사 매출 정보 정상적으로 연동되는가?","MD, 회계재무"]

{"sheet":"집계율","index":4,"n_rows":11,"n_cols":25,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,2,1],[1,3,1,4],[1,19,1,24],[1,13,1,18],[1,6,1,7],[1,9,1,11],[1,12,2,12]]}
[]
[null,"회차","진행율","Pass",null,null,"Fail",null,null,"Hold",null,null,"조치반영\nPass 율","F(%)_유형별",{"$nulls":5},"Fail_경중도별"]
[null,null,"전체","건","%","증감","건","%","증감","건","%","증감",null,"데이터","%","프로그램","%","화면","%","상","%","중","%","하","%"]
[null,"1회차",572,471,{"$f":"D4/C4","v":0.82342657342657344},null,49,{"$f":"G4/C4","v":8.5664335664335664E-2},null,52,{"$f":"J4/C4","v":9.0909090909090912E-2},null,0.82689999999999997,16,{"$f":"N4/G4","v":0.32653061224489793},31,{"$f":"P4/G4","v":0.63265306122448983},2,{"$f":"R4/G4","v":4.0816326530612242E-2},0,{"$f":"T4/G4","v":0},0,{"$f":"V4/G4","v":0},49,{"$f":"X4/G4","v":1}]
[null,"2회차"]
[null,"3회차"]
[null,"4회차"]
[null,"5회차"]
[null,"6회차"]
[]
[null,null,"*회차별 테스트 시, 지난 회차 재검수로 누적 건수로 집계됩니다."]