{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,10],[27,1,27,10],[29,1,29,10],[30,1,49,1],[38,3,46,3],[38,4,39,4],[40,4,45,4],[5,1,26,1],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[8,4,10,4],[8,3,14,3],[11,4,13,4],[15,3,25,3],[19,4,22,4],[23,4,25,4],[15,4,17,4],[50,4,51,4],[71,3,73,3],[72,4,73,4],[65,4,69,4],[63,3,69,3],[34,3,35,3],[30,3,33,3],[50,1,59,1],[60,3,61,3],[50,3,54,3],[52,4,54,4],[60,1,76,1]]}
[]
[null,"스타일24 이슈 리스트",{"$nulls":7},"업데이트 : ","2021.07.30"]
[]
[null,"채널","범위","메뉴 1","메뉴 2","내용","처리 및 대응 상황","조치예정일","처리완료일","확인자","확인일자"]
[null,"BOS"]
[null,"BOS","개선","전시","공통","등록할 배너의 이미지 사이즈 표기 필요"]
[null,null,"개선",null,null,"관리자 화면 내 수동관리, 반수동관리 인지 표시 필요"]
[null,null,"개선","핫딜",null,"적용중 상태에서도 상품 순서 변경 가능하도록 수정",null,null,"2021-07-30"]
[null,null,"개선","상품","공통","기본 대표와 마우스 오버를 기본적으로 1, 2 번으로 고정할 수 있도록 개선 요청","조치 예정\n > 잘못된 이미지 업로드는 담당자의 책임"]
[null,null,"개선",null,null,"상품 사이즈옵션 순서가 WMS에서 들어온 순서가 뒤죽바죽이여도 오름차순으로 자동으로 노출될 수 있도록한 as-is 쿼리 사용해 달라(영문으로 된 사이즈 순서는 확인 필요)","조치 예정\n> 사이즈 노출 순서 기준 확인 후, 반영 예정"]
[null,null,"개선",null,null,"상세정보 내 정보유지 기능 옆에 안내 문구 제공 필요 / 저장 시, 팝업 안내 문구 수정 필요","조치 예정\n> 상품상세정보 탭의 정보를 수정하는 경우는 정보유지 체크박스를 체크해제 하신후 저장버튼을 눌러주세요\n(정보유지에 체크가 되어 있으면 변경사항이 반영되지 않습니다)\n나머지 다른 탭은 저장버튼 클릭시 변경한 사항이 이상없이 반영됩니다. 계속하시겠습니까 ?"]
[null,null,"결함",null,"딜 상품 세팅","BOS)\n딜 상품 등록 시, 대표 값에서 안나와야 할 겂들 노출되는 현상(포인트, 최소/최대주문/선물여부/반품/교환/신규/배송비 등)","협의 필요"]
[null,null,"개선",null,null,"딜상품 내 구성상품 순서 수정 \n> 엑셀로 변경\n> 양식 내,컬럼 추가 필요","협의 필요"]
[null,null,"개선",null,null,"제조년월일, 원산지 필수 항목 \n > 제조년월일 오늘날짜로 나오게 변경\n > 원산지는 대한민국이 기본으로 변경","조치 예정\n> 제조년월과 원산지는 화면에서 미노출하고 서버에서 처리"]
[null,null,"개선",null,"예약상품","(예약일을 더 딜레이 시키고 싶어할 때, 출고예정일 이전에) 수정 기능","조치 예정\n> 아직 도래하지 않은 출고예정일만 변경 가능"]
[null,null,"개선",null,null,"주문목록에서 동일주문건에 대한 범위 확인이 불가능하여 주문단위 번호로 노출할 수 있도록 개선","조치 예정\n> CS 파트에서 원하는 방향으로 개선 예정","협의후결정","협의후결정"]
[null,null,"개선",null,null,"주소변경 시, 노출되는 주소에 대한 정보 확인 필요"]
[null,null,"개선",null,null,"PG점프 가능 개선","조치 예정\n> 휴대폰결제 관련해 월이 경과한 경우 고객에게 입금해 주는 방식으로 처리할 경우 \"입금액\" 입력할 수 있게","2021.08.16"]
[null,null,"개선",null,"결품처리","오류 얼럿 문구 수정 필요\n=> SUCCESS, ERROR로 표기되고 있음","> 어떤문구로 표기하는 방식 요청 (성공, 실패)"]
[null,null,"개선",null,"교환","CJ측으로 데이터 건수 보내는 기준 확인 필요 (오픈DB에 데이터 INSERT 시 건수 제한이 있는지?)","슬로우 서보성 이사 통해 확인"]
[null,null,"개선",null,null,"회수예외처리에서 완료 버튼 선택 시, 얼럿 문구 수정(문구추후 전달 예정)\n=> SUCCESS, ERROR 로 나옴 => 문구 변경","> 어떤문구로 표기하는 방식 요청 (성공, 실패)",null,null,"전석훈"]
[null,null,"개선",null,null,"BOS\n직접배송 인 경우, 송장번호 외 택배사 내용 추가 필요","> 교환신청시 택배사 선택 선택박스 필요가 맞는지 확인 필요(반품신청시에도 필요할듯으로 보임)","협의후결정","협의후결정"]
[null,null,"개선",null,null,"교환 완료 후, 상품 주문목록에 노출되는 건에 대해 재 확인 필요","조치 예정\n> 협의 후, 진행","협의후결정","협의후결정"]
[null,null,"결함",null,"WMS 회수예외","BOS\n주문변경번호 제공되지 않는 현상 수정 필요",null,"조치완료","조치완료"]
[null,null,"개선",null,null,"기 신청한 목록에 대해 재 수정이 되는 현상에 대해 프로세스 확인 필요","조치 예정","2021.08.09"]
[null,null,"개선",null,null,"WMS 회수예외관리 화면에 주문변경번호 누락, <반품신청> 버튼 재노출","조치 예정","2021.08.06"]
[null,null,"개선","기획전",null,"구분자 내 상품 순서 변경 기능 추가 요청"]
[null,"SCM"]
[null,"SCM","개선","입고확인 \n및 회수컨펌",null,"프로세스 재협의 필요",null,"협의후결정","협의후결정"]
[null,"Front"]
[null,"Front - 공통","보류","공통","추천상품","실 오픈 후, 실제 데이터 검증 필요","추천솔루션 연동"]
[null,null,"보류",null,"베스트","실 오픈 후, 실제 데이터 검증 필요","추천솔루션 연동"]
[null,null,"보류",null,"실시간많이보는","실 오픈 후, 실제 데이터 검증 필요","추천솔루션 연동"]
[null,null,"보류",null,"필터 데이터","실 오픈 후, 실제 데이터 검증 필요","추천솔루션 연동"]
[null,null,"개선","회원",null,"as-is 회원 데이터 *표시되는 부분 대응 필요","최종 마이그레이션 시 * 표시 삭제해 처리 예정"]
[null,null,"보류",null,"로그인&가입","카카오 로그인 및 가입 확인 불가","실 오픈 시 테스트 가능"]
[null,null,"결함","쇼핑백",null,"일부 상품 선택 시, 로컬 사이트로 이동하는 현상","추천솔루션 연동으로서 로컬개발환경 URL 값이 수집되는 문제로서 www.style24.com 으로 변경 (7/29일 처리 완료)",null,"2021-07-29"]
[null,null,"결함","검색","검색결과","출석체크 항목은 검색결과에 노출되지 않는 현상","검색엔진 연동 부분으로 메일로 요청함",null,"2021-07-28"]
[null,null,"개선","마이페이지","리뷰","키, 몸무게 필수여부 확인 필요 > 선택값으로 변경"]
[null,null,"개선",null,null,"상품상세와 마이페이지의 리뷰 수량은 \"전입집계합 + 당일건수합\"으로 처리 필요"]
[null,null,"개선",null,"주문목록","배송완료 시, 배송조회 버튼 비노출되고 있는데 사라지지ㅣ 않게 할 것인지 확인 필요","조치예정\n> Front에서 어떻게 변경할 것인지 확인 필요 (정지혜 과장)","협의후결정","협의후결정"]
[null,null,"개선",null,null,"주문목록 진입 시, 기본 일주일로 기간 정하고 다른 기간 검색 버튼은 미선택 상태로 전환","상세한 업무협의 필요","협의후결정","협의후결정"]
[null,null,"결함",null,null,"리뷰 작성 시, 리뷰는 여러 번 작성할 수 있으나 포인트는 상품코드 기준으로 1회 지급\n > 월 1일부터 말일까지 최대지급 상품 수는 10개로 제한",null,"협의후결정","협의후결정"]
[null,null,"보류",null,null,"마일리지 사용은 네이버 마일리지 사용 후, 확인 가능"]
[null,null,"보류",null,null,"현금성 결제로 결제 후, [현금영수증] 확인 가능"]
[null,null,"보류",null,null,"실 오픈 후,. 실제 송장 데이터 움직여야 확인 가능"]
[null,null,"개선",null,"배송지","고객의 배송지 정보 최대 20개로 제한 수정","처리함",null,"2021-07-29"]
[null,null,"개선","상품상세","세트상품","세트상품 상품기술 하단 내 각 상품명 노출될 수 있도록 개선 필요","퍼블 수정완료\n> 반영 확인 필요"]
[null,null,"보류","주문","페이코","페이코 진행 불가 건으로 향후 확인 필요","실 오픈 시 테스트 가능"]
[null,null,"결함","기획전",null,"구분자 폰트 크기 조절 ","퍼블 수정완료\n> 반영 확인 필요"]
[null,"Front - PC","결함","공통",null,"SNS 공유 클릭 시, 오류","카카오톡 => 카카오톡개발사이트에 www.style24.com 도메인 등록해야 함"]
[null,null,"결함",null,null,"에러페이지 내 변경된 CI 적용 필요"]
[null,null,"결함",null,"메일","주문완료 내 데이터 오류(실제 데이터와 상이)",null,"조치완료","조치완료"]
[null,null,"결함",null,null,"무통장 입금 내 데이터 오류(완전히 다른 데이터 노출)",null,"조치완료","조치완료"]
[null,null,"보류",null,null,"마케팅용 검증 확인 전 상태"]
[null,null,"결함","전시","총알배송","구분자 선택 시, 활성화 표시 필요"]
[null,null,"결함","상품상세",null,"영상으로 등록 시, 재생 버튼 누르면 프레임 밖으로 화면이 커져서 화면을 확인하기 어려움","카테노이드에 문의함"]
[null,null,"결함","이벤트","출석체크","쿠폰, 포인트 모두 지급되는 혜택 조건에 맞게 출석체크 시, 포인트는 적립되나 쿠폰이 미지급됨"]
[null,null,"결함","주문",null,"품절에 의한 주문취소인 경우, '품절취소'로 노출","조치예정","2021.08.09"]
[null,null,"결함","검색","검색 중","실시간 많이 보는 상품 좌우 스크롤 \n> 기본 스크롤로 되어 있어 변경 필요","퍼블에서 차주 초 수정 소스 전달 예정"]
[null,"Front - MW","결함","공통","최근본상품","로그인 했을 때, 이미 최근 본 상품인 경우 가장 최근에 본 상품 1개로만 노출되어야 하는데 상품 리스트가 중복으로 노출됨"]
[null,null,"결함",null,"공유하기","페이스북 > 링크만 공유됨\n카카오톡 > 선택 시, 반응 없음","카카오톡 => 카카오톡개발사이트에 www.style24.com 도메인 등록해야 함"]
[null,null,"결함","브랜드몰",null,"리스트에서 위시선택하여 찜 한뒤에\n위시리스트로 이동하였다가 브라우저의 'Back' 버튼을 선택하여 리스트로 돌아오면\n리스트 상품에는 위시아이콘 표시에 표시가 안되어있음"]
[null,null,"결함","전시","신상품","위시아이콘 선택 시, 상품 상세로 이동","이상없음",null,"2021-07-30"]
[null,null,"결함",null,"필터","아코디언 적용 수정 반영 필요","퍼블 적용 예정"]
[null,null,"결함",null,"총알배송","주소 표기 영역 BG 적용 필요","퍼블 적용 예정"]
[null,null,"결함",null,null,"스크롤 하여 리스트 이동 시, 현재 위치한 값이 드롭박스에 표기되어야 하는데 적용 안된 듯 함","퍼블의 스크립트 적용 예정"]
[null,null,"결함",null,null,"기본 리스트에 노출되지 않는 상품을 수동으로 등록했는데 노출되지 않음."]
[null,null,"결함",null,null,"노출되는 순서가 관리자에 나열된 리스트 순서와 다르게 노출됨"]
[null,null,"결함",null,null,"각 구분자 영역에 앵커 위치 시 값 변경되도록 반영 필요","퍼블의 스크립트 적용 예정"]
[null,null,"결함","이벤트","출석체크","출석체크 시, 포인트 미지급 및 얼럿 내용 상이함"]
[null,null,"결함","검색","검색 중","검색어 관련 상품 미노출",null,null,"2021-07-30"]
[null,null,"결함",null,"검색 결과","연관 검색어 위치 조절 필요","퍼블 적용 예정"]
[null,null,"결함",null,null,"출석체크 항목은 검색결과에 노출되지 않는 현상","검색엔진 연동 부분으로 메일로 요청함",null,"2021-07-28"]
[null,null,"결함","마이페이지","리뷰","촬영한 이미지 등록 시, 자동으로 회전되어 등록되는 현상","스크립트 적용 예정"]
[null,null,"결함","고객센터","문의","1:1 및 상품 문의 모두\n문의 내용을 복사해서 붙인 후에 등록하면,\n등록된 내용이 목록에서 줄바꿈 되지 않고 화면 밖으로 나가는 현상","이상없음",null,"2021-07-30"]
[null,null,"보류","선물관련",null,"실 오픈 후, 정상 테스트 가능"]
[]
[]
[null,null,"정산",null,null,"데이터 검증"]
[null,null,"통계",null,null,"데이터 검증"]
[null,null,"추천솔루션",null,null,"데이터 검증"]
[null,null,"검색엔진",null,null,"데이터 검증"]
[null,null,"배치서버 실행",null,null,"제외해야 할 배치 정리 후 설정 후 모니터링"]
[null,null,"오픈 준비",null,null,"개발과 운영의 URL 정보 정리\n오픈 후 배치실행 목록 정리\n오픈시나리오 작성 (시간대별 정리)"]
[null,null,"부하테스트"]
[null,null,"인수인계"]
[null,null,"데이터 마이그레이션",null,null,"데이터 검증"]