{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["잔여사항","TSIT 목록 0914"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"잔여사항","index":0,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"범위","분류","주요이슈","조치 내용/이슈","업무구분","유형","담당자","조치예정일\n(업체)","완료확인일\n(현업)","비고"]
[null,"BOS","결제/환불","네이버 주문형 미오픈",null,"프로젝트","잔여업무","김지철","미정"]
[null,"BOS","마케팅","마케팅 이메일 관련 사항","정상가/할인가/할인율 정상노출되도록 확인필요\n넷퍼시 배치 다운되는 현상 (협의필요사항)","프로젝트","잔여업무","이명철","2021-09-15",null,"가격/할인율은 수정완료\n배치 다운 현상은 현업/DBA 쪽에서 개선 검토 필요한 사항"]
[null,"BOS","마케팅","자사 무료배송비 기능개발",null,"프로젝트","잔여업무","전석훈","미정"]
[null,"BOS","출고/클레임","직송매장 (덕평물류 직송)  신규 오픈","로직개발은 완료되었으며, 현장테스트 필요","프로젝트","잔여업무","문달호","미정"]
[null,"BOS","상품","bos/SCM 대량 수정/등록 시 안전인증 값 누락 → 스튜디오 자사/bos만 누락됨",null,"프로젝트","잔여업무"]
[null,"FRONT","마케팅","푸시 링크 에러","안드로이드 앱푸시 이미지 오류건","프로젝트","잔여업무","김도희","2021-09-15","2021-09-15"]
[null,"FRONT","회원/로그인","카카오 채널 로그인/카카오로그인 미오픈",null,"프로젝트","잔여업무","정지혜","2021-09-17",null,"09/16 앱승인완료"]
[null,"SCM","상품","상품 일괄변경 엑셀양식에서 상품상태변경 누락",null,"프로젝트","잔여업무"]
[null,"FRONT","UI/UX","모바일 웹일 때 앱 다운로드 안내화면이 안나옴",null,"프로젝트","잔여업무","김도희","2021-09-17",null,"09/16 앱승인완료"]
[null,"BOS","정산/통계","통계 메뉴 미오픈",null,"프로젝트","잔여업무","김성욱","2021-09-29"]
[null,"FRONT","결제/환불","IOS에서 카카오 페이 결제 안됨",null,"프로젝트","잔여업무","김도희","2021-09-17",null,"09/16 앱승인완료"]
[null,"FRONT","고객센터","모바일에서 1:1 문의 영역 질문만 했을때 Front에서 삭제 버튼이 노출되지 않음",null,"프로젝트","결함",null,"2021-09-17",null,"PC는 되어있음. 모바일 누락"]
[null,"BOS","출고/클레임","교환 에서 반품으로 변경, 반품에서 교환으로 변경시 일부만 구현되어 있음",null,"프로젝트","결함"]
[null,"FRONT","회원/로그인","본인인증 없는 회원이 본인인증 시, 무한 에러 발생 ",null,"프로젝트","결함"]
[null,"FRONT","회원/로그인","휴면회원 해제 처리 (CI 값이 없거나 다른 건에 대한 조치)",null,"프로젝트","결함","전석훈","2021-10-08"]
[null,"FRONT","회원/로그인","로그인 세션 유지 처리",null,"프로젝트","결함","이명철","2021-09-14","2021-09-14"]
[null,"FRONT","회원/로그인","Welcome회원의 경우 쿠폰이 없음에도 오안내",null,"프로젝트","결함","김지철","2021-09-06","2021-09-08"]
[null,"BOS","출고/클레임","교환 재고 부족시 완료가 되었다고 나오나 교환접수가 안됨",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","출고/클레임","총알배송 휴무일과 본배송 휴무일이 다를경우가 있으나, 관련 내용 휴무일 지정 불가",null,"프로젝트","결함"]
[null,"SCM","출고/클레임","SCM 미출고 처리시 결제취소 에러",null,"프로젝트","결함"]
[null,"SCM","출고/클레임","Scm 에서 미출고로 처리 할때 오류",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","출고/클레임","배송비 계산 결함",null,"프로젝트","결함","전석훈","2021-09-13","2021-09-13"]
[null,"BOS","출고/클레임","반품 신청이나 반품 변경화면에서 WMS 메시지가 보이지 않음",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","제휴몰","제휴 주문인데도 내부 클레임 안내문자 및 알림 발송됨",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","제휴몰","제휴 주문의 운송장 번호가 잘못 등록되는 현상","마지막 업데이트 항목이 처리되지 않아 발생됨","프로젝트","결함"]
[null,"BOS","정산","주문 취소이나 0원으로 찍히는 케이스","상품정산 > 제휴몰 환입-반품완료건 판매가 표기 누락","프로젝트","결함","김성욱","2021-09-16"]
[null,"BOS","정산","네이버 페이 정산 전송이 되지않는 이슈 (결제형 정산 API 누락)","정산 api 개발 누락, 개발 전까지는 패션개발팀에서 dump 로 붓고, 수행사 개발 완료시 개발 된 데이터로 처리","프로젝트","결함","김지철","2021-09-27"]
[null,"BOS","이벤트/전시/브랜드샵","전시가격 잘못나오는 현상","담당자 로직 실수로 발생, 수정 하여 배포","프로젝트","결함","조민혜","2021-09-14","2021-09-14"]
[null,"Front","이벤트/전시/브랜드샵","출석체크 기능오류 수정",null,"프로젝트","결함"]
[null,"Front","이벤트/전시/브랜드샵","기획전 에 슬라이드가 전체가 다 한꺼번에 돌아가는 현상 조치필요",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","이벤트/전시/브랜드샵","스플레시 이미지 미사용 처리해도 미사용으로 처리안됨",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","이벤트/전시/브랜드샵","기획전 html에디터에서 이미지 등록하면 스타일값이 무조건 width=964 가 먹는 현상이 발생",null,"프로젝트","결함"]
[null,"SCM","영업관리","SCM 배송비 정책 등록 오류",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","상품","가격 변경 시 에러 현상",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","상품","SKU가 입고 됨 확인 했으나 데이터가 옵션에 추가되지 않는 현상",null,"프로젝트","결함"]
[null,"SCM","상품","상품 상태 일괄변경 SCM 상품에서는 '승인완료'상태 빠짐",null,"프로젝트","결함"]
[null,"SCM","상품","상품이미지가 대량 등록시 업로드가 정상적으로 안되는 현상",null,"프로젝트","결함"]
[null,"SCM","상품","SCM에서 승인된 상품을 판매자가 변경하고 다시 판매중 상태로 변경하려 할때 변경안됨",null,"프로젝트","결함"]
[null,"SCM","상품","상품 초기 등록시 상품 옵션/재고 정보 노출여부가 잘못되어있어 수정필요",null,"프로젝트","결함"]
[null,"기간계/배치","상품","Front 상품 리뷰 집계가 안됨",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","배송","품절 결품 시 에러 트랜젝션 발생","품절대상목록 조회후 처리중, 카카오페이, 휴대폰결제에서 이슈 발생","프로젝트","결함","전석훈","2021-09-27",null,"데일리 품절미처리 목록 수동 출력하여 CS 공유중"]
[null,"BOS","배송","스윗트래커 배치 중단으로 인한 데이터 처리 안되던건 일괄처리",null,"프로젝트","결함","문달호","2021-09-14","2021-09-14","해당기간 주문건 일괄 업로드 완료"]
[null,"FRONT","마케팅","공유하기, 딥링크 오류","상품 링크값 에러 발생","프로젝트","결함","김도희","2021-09-24",null,"9/16 심사완료 버전에서도 이슈 발생"]
[null,"FRONT","마케팅","네이버 EP가 정상적으로 처리되지 않는 건 (다른 상품으로 잘못 연동됨)",null,"프로젝트","결함","김덕규","2021-09-14","2021-09-14","지속 관찰 필요"]
[null,"BOS","고객센터","1:1 문의 이미지가 첨부는 2개이나 1개만 보이는 현상",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","결제/환불","무통장 입금 결제 업무 처리","* FRONT 주문결제, FRONT 마이페이지 취소 처리, ADMIN 취소처리, ADMIN 환불컨펌 취소 처리","프로젝트","결함","전석훈","2021-09-14","2021-09-14","무통장 결제 오픈하였음"]
[null,"BOS","결제/환불","휴대폰결제 주문 취소시 에러",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","결제/환불","페이코 주문 취소시 에러",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","결제/환불","매입 이미 끝난 데이터에 대한 벨리데이션 누락",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","UI/UX","모바일앱 pc 버전에서의 에러 > 안드로이드 PC버전 사이즈 최적화 안되어 있고, 한번 변경시 다시 앱화면으로 돌아올수 없음 (계속 PC버전으로만 접속됨)",null,"프로젝트","결함"]
[null,"BOS","상품","제휴몰용 샵링커 상품전송 기술서 생성시 \"색상\" 누락",null,"프로젝트","결함","조민혜","2021-09-24"]
[null,"BOS","상품","정상가/수수료율/상품상태/상품특징 대량변경 엑셀 없음","최초승인일 있는경우 상품 상태값 수정가능","운영업무","개선","조민혜","2021-09-16"]
[null,"BOS","이벤트/전시/브랜드샵","롤링 띠배너가 모바일용/pc 용 분리되어있지 않아 운영의 이슈 발생",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","출고/클레임","BOS > 입점사 클레임 목록 확인불가",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","출고/클레임","BOS > 입점사 교환반품 입/출고 처리 불가",null,"운영업무","개선"]
[null,"SCM","상품","SCM 사이즈별 재고현황 멀티검색 가능하도록 개선 > bos 에만 존재",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","상품","상품사이즈 옵션 순서 정렬로직 개선 필요","상품 사이즈옵션 순서가 WMS에서 들어온 순서가 뒤죽바죽이여도 오름차순으로 자동으로 노출될 수 있도록한 as-is 쿼리 사용해 달라(영문으로 된 사이즈 순서는 확인 필요)","운영업무","개선"]
[null,"BOS","회원/로그인","회원 목록 조회 시 회원 기간 없이 조회가 가능해야함 (기간 X 버튼)",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","결제/환불","현금 환불에 대한 환불 내역 목록 필요\n- 재무팀에 전달하여 환불진행함",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","고객센터","1:1 문의 개선 사항","1. 답변상태 기능 변경 (고객이 1:1문의 등록 시 \"대기\" 상태 처리 -> 임시저장 시 \"처리중\"으로, 답변완료 시 \"답변완료\" 상태로 변경)\n2. 상담사 할당 및 집계 기능\n3. 목록에 상담사 검색조건 추가, 목록에 아이디 노출, 답변 등록 시 <임시저장> 기능 추가","운영업무","개선","김덕규","2021-09-17"]
[null,"BOS","마케팅","회원목록 엑셀 추출 필요",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","마케팅","쿠폰 회원 일괄지급 기능 필요",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","상품","이미지 대량등록 BOS에도 추가",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","이벤트/전시/브랜드샵","기획전 상품 순번 변경 관련 이슈(화면에서변경안됨)",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","출고/클레임","무통장 입금/휴대폰 입금취소 수기환불목록 화면 제공필요","CS에서 해당건이 9/1일 오픈 전 무통장입금 결제건인지 정확히 알고 처리한다면 문제 없으나, 그렇지 않을 경우는 업무 협의가 필요함","운영업무","개선","전석훈","미정",null,"* 09/15 CS와의 업무 미팅시, 긴급건으로 요청받은 항목이며 \n추가 업무 협의 필요한 사항인지 확인 바람."]
[null,"BOS","출고/클레임","반품/교환 철회시에 배송비가 환불이 안되는 상황인지 확인\n이력로그가 그대로 있어 환불인지 구분불가",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","출고/클레임","bos 구매확정 후 반품/교환 처리 허용 개발",null,"운영업무","개선","김지철","2021-09-30"]
[null,"BOS","출고/클레임","교환/반품 요청의 메모창 팝업 노출로 개선",null,"운영업무","개선"]
[null,"Front","이벤트/전시/브랜드샵"," SBM005 코너의 메인타이틀데이터 <br> 적용되도록 front처리","브랜드샵 브랜드 소개의 타이틀 줄바꿈 처리관련 건","운영업무","개선"]
[null,"SCM","상품","스튜디오 SCM에서 입고확인 메뉴 필요",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","상품","상품 옵션추가금 마이너스 값 처리되도록 개선",null,"운영업무","개선",null,null,null,"MD 요청사항이고, 관계사와의 가격/정산 이슈는 없어\n필요한 기능으로 생각됨"]
[null,"BOS","상품","가격 만 업데이트 할수 있는 메뉴 필요(가격즉시변경)",null,"운영업무","개선"]
[null,"BOS","정산","정산 데이터 기준 공급업체 아닌 공급벤더 기준으로 처리되어야 함",null,"운영업무","개선","김덕규","2021-09-17"]
[null,"SCM","전시","입점업체에서 기획전 목록 조회 시 현재는 등록자 값으로 조회되게 되어 있음. 이를 \"공급업체\" 값으로 조회되어야 함",null,"운영업무","개선","조민혜","2021-09-16"]
[null,"BOS","출고/클레임","입점업체용 SCM 의 클레임업무 BOS 로 이관","* 클레임 목록, 입고대상 목록, 입고확정, 상품검수중 목록, 회수컨펌","운영업무","개선","전석훈","2021-09-13","2021-09-13"]
[null,"BOS","상품","자사상품 미입고된 옵션의 추가 처리",null,"운영업무","개선","조민혜","2021-09-30"]
[null,"BOS","상품","MD 리뷰후, 개선 요청건 (10건 - 팀룸)",null,"운영업무","개선","조민혜","2021-10-08"]
[null,"BOS","출고/클레임","입점업체용 배송목록",null,"운영업무","개선","문달호","2021-09-24"]
[null,"BOS","영업망관리","제휴몰 주문수집 과 송장전송 화면에 고객명 검색조건 추가",null,"운영업무","개선","조민혜","2021-09-16"]
[null,"BOS","정산","관계사 일일 매출 전송 (API) ","코드 불일치로 매출전송 리젝되는경우, 해당 내역 알려줄수 있어야함","운영업무","개선"]

{"sheet":"TSIT 목록 0914","index":1,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,7]]}
["프로젝트 미결, 오류, 개선 목록"]
[]
["플랫폼","업무","결함/\n개선","내용","이슈사항","담당자","완료목표일\n(사용자 오픈일 기준)","완료일\n(현업 확인일 기준)"]
["SCM","배송","미결","직송매장 출고 (덕평물류센터를 통한)","관계사간 협의가 완료된 후 테스트 가능","문달호","미정"]
["FRONT/BOS/BATCH","주문","미결","네이버페이 주문형 결제 오픈","* 검수 관련해 기간 산정이 불가함 (네이버에서 어떤 요청이 올지 모름)\n   - 장바구니 화면에 <네이버페이> 버튼 추가","김지철","미정"]
["FRONT/BOS","주문","미결","자사몰 무료배송 기능 추가",null,"전석훈","미정"]
["BOS","통계","미결","주문, 회원 등 통계 화면",null,"김성욱","2021-09-29"]
["SCM","전시","결함","입점업체에서 기획전 목록 조회 시 현재는 등록자 값으로 조회되게 되어 있음. 이를 \"공급업체\" 값으로 조회되어야 함",null,"김덕규","2021-09-16"]
["FRONT/BOS","주문/\n클레임","결함","무통장 입금 관련 업무 처리\n* FRONT 주문결제, FRONT 마이페이지 취소 처리, ADMIN 취소처리, ADMIN 환불컨펌 취소 처리",null,"김지철","2021-09-14","2021-09-14"]
["FRONT","앱","결함","공유하기 딥링크 기능","안드로이드 9/15일 앱 배포됨","김도희","2021-09-15","2021-09-15"]
["FRONT","앱","결함","안드로이드 앱 푸시 시 로고이미지 누락건","9/15일 앱 배포됨","김도희","2021-09-15","2021-09-15"]
["FRONT","앱","결함","IOS 앱 네트웍 지연 장애 시 나타나는 페이지의 로고 이미지 누락건","9/15일 심사 제출함","김도희","2021-09-17"]
["BOS","마케팅","결함","마케팅 메일 할인율 표기 오류\n넷퍼시 회원배치 연동오류 (현업에서 개선 논의중)",null,"이명철","2021-09-15","2021-09-15"]
["BOS","상품","결함","제휴몰용 샵링커 상품전송 기술서 생성 시 \"색상\" 누락",null,"조민혜","2021-09-24"]
["BOS","정산","결함","상품정산 화면에 \"환입-반품완료\" 건에 대한 판매가 표기 누락",null,"김성욱","2021-09-16"]
["SCM","상품","개선","등록된 상품의 최초승인일이 있을 경우 상품의 상태 값도 수정이 가능하도록\n* 상품목록의 일괄변경, 대량엑셀업로드",null,"조민혜","2021-09-16"]
["FRONT/BOS","회원","개선","휴면회원 해제 처리 (CI 값이 없거나 다른 건에 대한 조치)",null,"전석훈","2021-10-08"]
["FRONT/BOS","주문/\n클레임","개선","9/1일 오픈 전 무통장입금 결제에 대한 환불 처리\n재무팀을 통한 현금 환불 후 BOS에서 환불계좌 입력 없이도 처리 가능하도록 수정","CS에서 해당건이 9/1일 오픈 전 무통장입금 결제건인지 정확히 알고 처리한다면 문제 없으나, 그렇지 않을 경우는 업무 협의가 필요함","전석훈","미정"]
["FRONT/BOS","회원","개선","1:1문의 관련 기능 추가","1. 답변상태 기능 변경 (고객이 1:1문의 등록 시 \"대기\" 상태 처리 -> 임시저장 시 \"처리중\"으로, 답변완료 시 \"답변완료\" 상태로 변경)\n2. 상담사 할당 및 집계 기능\n3. 목록에 상담사 검색조건 추가, 목록에 아이디 노출, 답변 등록 시 <임시저장> 기능 추가","김덕규","2021-09-17"]
["FRONT","앱","개선","로그인유지 기능",null,"이명철","2021-09-14","2021-09-14"]
["BOS","주문/\n클레임","개선","입점업체용 SCM 클레임 업무 BOS 이관 개발\n* 클레임 목록, 입고대상 목록, 입고확정, 상품검수중 목록, 회수컨펌",null,"전석훈","2021-09-13","2021-09-13"]
["BOS","클레임","개선","BOS 품절취소 실패 목록화면 개발","품절대상목록 조회 후 처리중 카카오페이결제, 휴대폰결제 이슈 발생","전석훈","2021-09-27"]
["BOS","클레임","개선","BOS 구매확정 후 반품/교환 처리 허용",null,"김지철","2021-09-30"]
["BOS","상품","개선","자사상품 중 미입고된 옵션의 추가 처리",null,"조민혜","2021-09-30"]
["BOS","상품","개선","MD 리뷰 후 개선 요청건 (10건)",null,"조민혜","2021-10-08"]
["BOS","배송","개선","입점업체용 배송목록",null,"문달호","2021-09-24"]
["BOS","정산","개선","정산확정 데이터를 공급업체 기준이 아닌 공급벤더 기준으로 노출","초기 공급업체 기준으로 협의하였으나 커뮤니케이션 오류에 따른 개선 요청","김덕규","2021-09-17"]
["BOS","영업망","개선","제휴몰 주문수집과 송장전송 화면에 고객명 검색조건 추가",null,"조민혜","2021-09-16"]
["BATCH","주문","개선","네이버페이 결제형 정산",null,"김지철","2021-09-27"]